## 江门重点项目
农业局落实2017年江门市重点项目责任分解表（1） （共1项，其中牵头1项）
编号 | 序号 | 项目名称 （工作任务） | 建设内容 | 总投资 （万元） | 建设内容 | 市责任单位 | 局责任 领导 | 责任股室 | 责任人
牵头1项
1 | 48 | 高标准农田建设项目（2016年度） | 新建高标准农田2.78万亩。 | 4198 | 4198 | 农业局 国土资源局 各镇（街） | 邝潮基 | 农建办 | 高向东
注：由农建办每月底收集高标准基本农田项目和财政局农业综合开发项目进展情况汇总上报发改局重点项目月报系统。

## 江门市工作清单任务
农业局落实2017年江门市政府工作清单任务责任分解表（2） （共9项，其中牵头7项、配合2项）
编号 | 序号 | 项目名称 （工作任务） | 市督办节点计划 | 市责任单位 | 局责任 领导 | 责任股室 | 责任人
牵头部分7项
1 | 82 | 配合江门市创建国家农产品质量安全市 | 1．农产品质量安全监管工作在县级人民政府绩效考核体系中所占权重高于5%。 2．在农业投入品生产经营和农产品生产、收购、储运、屠宰、批发、零售市场等重点环节开展执法检查。 3．乡镇监管机构落实日常巡查、速测等工作，每个乡镇有监管机构、有工作人员、有检测场所，全年定性检测农产品样品不少于4800个。 4．建立职责任务明确、考核体系完备的村级质量安全监管员、协管员队伍，逐步建立村级服务点。 5．落实生产档案记录制度，推动实施以农产品质量合格证明为基础的监管制度。对辖区主导农产品全面制定生产操作规程。 6．建立病死畜禽及不合格农产品无害化处理机制，病死畜禽无害化处理率达到100%；开展全市的农产品质量安全事故应急演练。 | 市农业局 市有关单位 各镇（街道） | 冯艳欢 | 科教信息股 行政执法股 畜牧局 渔业股 | 陈兰花 杨国威 甄超鹏 王秀枝
2 | *83 | 推进新农村连片示范建设 | 年内完成上级下达的示范村、特色村或名村创建任务。 | 市农业局 各镇（街道） | 吴万和 | 综合协调股 | 梁银秀
3 | 85 | 积极培育新型农业经营主体、新型职业农民，完成上级下达的新增市级以上重点农业龙头企业、市级农民专业合作示范社、家庭农场任务 | 1．大力培育新型职业农民，发展新型职业农民20人。 2．新增市级以上重点农业龙头企业2家，市级农民专业合作示范社、家庭农场10家。 | 市农业局 市市场监管局 各镇（街道） | 罗尧旺 冯艳欢 | 经营管理股 农财办 科教信息股 | 谢素庭 关家沛 陈兰花
4 | 86 | 全面建设镇级农产品质量监测站 | 1．各镇（街道）按照“四统一”标准建成农产品质量安全检测站，投入使用。 2．建成的镇级农产品质量安全检测站，具备开展正常工作的条件，能完成相应检测任务。 3．镇级检测站人员到位，并落实经费。 | 市农业局 市财政局 各镇（街道） | 冯艳欢 | 科教信息股 | 陈兰花
5 | 87 | 推进农村土地承包经营权确权，年底完成颁证超过70% | 1．3月底全面完成确权面积实测工作。 2．6月底完成颁证超过30%。 3．9月底完成颁证超过60%。 4．12月底完成颁证超过70%。 | 市农业局 市国土资源局 各镇（街道） | 罗尧旺 | 经营管理股 | 谢素庭
6 | *88 | 推动精准扶贫。继续探索和提升统筹城乡精准扶贫精准脱贫工作，逐步构建常态化、全覆盖的城乡扶贫长效机制，推动扶贫与低保“两线合一” | 确保贫困发生率控制3%以内，实现30%以上建档立卡贫困户约1000人精准脱贫。 | 市扶贫办 （市农业局） 市民政局 各镇（街道） | 吴万和 | 扶贫办 | 黄月桓
7 | 89 | 抓好现代农业发展平台建设，发展以江门市现代农业综合示范基地为核心的“现代种业长廊” | 引进一批农业主导产业的种业企业，加快培育具有育、繁、销一体化的综合竞争力强的种业集团。 | 市国家现代农业示范区管委会 市农业局 | 邝潮基 伍伟鹏 冯艳欢 | 管委会 种植业股 畜牧局 渔业股 | 谭健龙 甄炳耀 甄超鹏 王秀枝
配合部分2项
1 | 63 | 推进“醉美江门百村”建设 | 1．4月底开展调查摸底工作。 2．7月底属地镇（街道）上报创建名单及具体方案。 3．10月底开展整改创建工作。 4．11月底开展评定验收工作。 | 市旅游局 市委宣传部 市农业局 属地镇（街道） | 罗尧旺 | 经营管理股 | 谢素庭
2 | 70 | 加大水环境综合整治力度，强化饮用水源保护，深入落实河长制，实施挂牌督办，重点做好潭江牛湾断面综合整治 | 1．按照未达标水体达标方案的目标要求，对牛湾断面流域范围内镇（街道）继续实施挂牌督办，完成江门下达的工作任务，促进断面水质逐步改善。 | 市环境保护局 市水务局 市农业局 市住房城乡建设局 月山镇 水口镇 | 邝潮基伍伟鹏 冯艳欢 | 农建办 种植业股 畜牧局 渔政大队 | 高向东 甄炳耀 甄超鹏 冯家强
|  |  | 2．加强饮用水源保护，推动镇级及以上饮用水源保护区开展规范化建设工作。 | 市环境保护局 市水务局 市农业局 市林业局 属地镇（街道） | 邝潮基伍伟鹏 冯艳欢 | 农建办 种植业股 畜牧局 渔政大队 | 高向东 甄炳耀 甄超鹏 冯家强
|  |  | 3．按照上级工作部署，深入推进实施河长制。 | 市水务局 市环境保护局 市农业局 市住房城乡建设局 各镇（街道） | 邝潮基伍伟鹏 冯艳欢 | 农建办 种植业股 畜牧局 渔政大队 | 高向东 甄炳耀 甄超鹏 冯家强
注：1“局责任领导”列排首位的为召集人，“责任股室”列排首位的为牵头股室、负责统筹组织落实并综合资料工作； 2.请牵头股室每月的27日前将项目进展情况（包括采取的主要措施、取得成效、存在问题及下一步工作安排）交办公室以便汇总上报。

## 民生实事
农业局落实2017年市民生实事责任分解表（3） （共4项，其中牵头3项、配合1项）
编号 | 序号 | 任 务 目 标 | 市督办节点计划 | 市责任单位 | 局责任 领导 | 责任股室 | 责任人
牵头部分共3项
1 | 133 | 改善沙塘镇丽新村等17条相对落后老区村的生产生活条件 | 12月底前通过项目帮扶方式，逐步改善我市17条相对落后老区村生产生活条件。 | 市扶贫办 （市农业局） 市民政局 | 吴万和 | 扶贫办 | 黄月桓
2 | 134 | 70%有劳动能力的重点帮扶对象，年人均可支配收入超过当地城乡年人均收入的45% | 12月底前70%有劳动能力的重点帮扶对象实现脱贫。 | 市扶贫办 （市农业局） 市民政局 | 吴万和 | 扶贫办 | 黄月桓
3 | 135 | 全市村集体可支配收入均达到18万元以上 | 落实基本服务均等化补助和资源管护激励政策，到12月底，全市村集体可支配收入均达到18万元以上。 | 市扶贫办 （市农业局） 市民政局 | 吴万和 | 扶贫办 | 黄月桓
配合部分共1项
1 | 112 | 完成大沙镇农村环境连片整治示范工程 | 1.4月份开展“工可”及前期设计。 2.6月份向社会公开招标。 3.9-12月份进行施工、竣工验收、试运行。 | 大沙镇 市环境保护局 市农业局 市住房城乡建设局 | 吴万和 | 综合协调股 | 梁银秀
注：1“局责任领导”列排首位的为召集人，“责任股室”列排首位的为牵头股室、负责统筹组织落实并综合资料工作； 2.请牵头股室每月的27日前将项目进展情况（包括采取的主要措施、取得成效、存在问题及下一步工作安排）交办公室以便汇总上报市委督查股。

## 市委市政府重要工作任务
农业局落实2017年市委市政府重要工作任务责任分解表（4） （共3项，其中牵头1项、配合2项）
编号 | 序号 | 项目名称 （工作任务） | 市督办节点计划 | 市责任单位 | 局责任 领导 | 责任股室 | 责任人
牵头部分共1项
1 | 168 | 加快限养区、适养区养殖业发展规划编制，落实禁养区、限养区畜禽养殖污染整治任务 | 1.3月底前基本完成禁养区整治任务。 2.4月底前出台我市畜禽养殖业发展规划。 3.6月底前基本完成限养区整治任务。 | 市农业局 市环境保护局 市水务局 市林业局 各镇（街道） | 伍伟鹏 | 畜牧局 | 甄超鹏
配合部分共2项
1 | 150 | 推动金鸡现代农业双创基地开工建设 | 1.6月底前完成招投标程序。 2.8月初开工。 | 金鸡镇 市农业局 | 邝潮基 | 示范区管委会 | 谭健龙
2 | 112 | 扎实开展第三次全国农业普查 | 1.1-3月进行数据现场采集、整理和核实。 2.2-4月进行数据的录入和上传。 3.3-5月组织实施省、江门市有关质量抽查。 4.4-8月进行数据汇总。 5.7-12月进行资料评估、资料分析。 6.12月建立数据库。 7.2017年10月-2018年6月印刷和发布资料。 8.2017年7月-2018年7月进行资料深度开发。 | 市统计局 市农业局 | 邝潮基 | 计财股 | 敖胜等
注：1“局责任领导”列排首位的为召集人，“责任股室”列排首位的为牵头股室、负责统筹组织落实并综合资料工作； 2.请牵头股室每月的27日前将项目进展情况（包括采取的主要措施、取得成效、存在问题及下一步工作安排）交办公室以便汇总上报。