## 完成情况表
开平市2016年1-8月重点建设项目计划完成情况表
| 填报单位(盖章):开平市发改局 |  |  |  |  | 联系人:曹伟军 |  |  | 联系电话：2360610 | [6 empty] | 单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2015年底累计完成投资 | 2016年投资计划 | 2016本年度累计完成投资 | 已落实资金 | 2016年投资完成率（%） | 时间进度差距（%） | 土地情况 | 建设地点 | 工程形象进度 （前期工作进度） | 主要存在的问题和困难 | 责任单位 | 责任人 | 备注
| * | 正式项目69项 |  |  | 2791653.4 | 1100928.4 | 698579 | 446362.42 | 581341.02 | 63.9% | -2.771% | [7 empty] | 8
| 一 | 交通一体4项 |  |  | 240717 | 42000 | 52500 | 35147 | 35147 | 66.95% | 0.28% | [7 empty] | 8
|  | 续建2项 |  |  | 203498 | 42000 | 40000 | 30097 | 30097 | 75.24% | 8.576% | [7 empty] | 8
▲ | 1 | 台开快速干线开平段西线工程（省道S274稔广线开平市区改线工程） | 一级公路，全长6.1公里，特大桥、大桥2438.6米/2座，双向6车道。 | 2015-2018 | 100359 | 19200 | 20000 | 15113 | 15113 | 75.56% | 8.898% | 已落实 | 长沙、三埠镇 | 西环大桥完成主桥施工40%，完成引桥下部结构施工60%，完成路基、中小桥、涵洞施工35%。 |  | 交通局 |  |  | 8
▲ | 2 | 台开快速干线开平段东线工程（开平市环城公路东环段工程） | 一级公路，全长7.441公里，特大桥1512延米/座。 | 2015-2018 | 103139 | 22800 | 20000 | 14984 | 14984 | 74.92% | 8.253% | 已落实 | 长沙、三埠镇 | 东环大桥完成主桥主塔施工50%，完成引桥下部结构施工70%，完成路基、中小桥、涵洞施工45%。 |  | 交通局 |  |  | 8
|  | 新开工2项 |  |  | 37219 | 0 | 12500 | 5050 | 5050 | 40.4% | -26.27% | [7 empty] | 8
▲ | 3 | 台开快速干线开平段北线东延线一期工程（开平市环城公路北环东延线一期工程） | 一级公路，全长4.575公里，大桥657延米/1座。 | 2016-2018 | 32719 | 0 | 8000 | 5050 | 5050 | 63.12% | -3.542% | 已落实 | 水口镇 | 正在进行路基桥涵施工；完成沿线房屋评估。 |  | 交通局 |  |  | 8
| 4 | 良园路升级改造工程 | 旧路改造，双向四车道、两侧增设非机动道人行道布置，完善排水系统，路基宽50米，沥青混凝土路面。 | 201609-201701 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0% | -66.67% | 利用原有征地范围 | 开平市长沙街道办事处 | 2016.4 勘察设计招标；2016.5-2016.6 工程勘察设计；2016.7-2016.8 监理、施工招标；2016.9-2017.1 工程施工 |  | 交通建设总公司 |  |  | 8
| 二 | 产业同兴项50项 |  |  | 2413573 | 1020166 | 609408 | 390547 | 514451 | 64.09% | -2.58% | [7 empty] | 8
| (一) | 能源保障项目1项 |  |  | 26000 | 7200 | 2500 | 1300 | 2390 | 52% | -14.67% | [7 empty] | 8
▲ | 5 | 开平市天然气利用工程 | 开平市天然气利用工程分为近期和远期两部分，近期（2012-2015）主要建设内容和规模：中压输配管网28公里、汽车加气站1座；远期（2016-2020）主要建设内容和规模：中压输配管网70公里、汽车加气站1座。 其中，2016年启动的天然气利用工程包括：（1）中压管网25.25km；（2）LNG/L-CNG加气站一座：60m³LNG储罐一个，CNG储气瓶一组，站房一座，加气罩棚1座。 | 2012-2020 | 26000 | 7200 | 2500 | 1300 | 2390 | 52% | -14.67% | 中压管道沿市政道路敷设；加气站土地已落实。 | 开平市 | 2016年计划投资额2500万元，包括：敷设市政管网25.25km，加气站1座。 截至2016年8月31日，完成中压管网敷设19.9km,累计投资1300万。 | 正在办理加气站报建手续。 | 城市综合管理局 |  |  | 8
| (二) | 装备制造业项目9项 |  |  | 336420 | 91500 | 98900 | 65569 | 67904 | 66.3% | -0.3684% | [7 empty] | 8
|  | 续建5项 |  |  | 292720 | 90500 | 84400 | 58128 | 60368 | 68.87% | 2.205% | [7 empty] | 8
▲ | 6 | 广东炜联长城金属有限公司 | 年产不锈钢板材4万吨、不锈钢管材及铝塑复合管8万吨，一期总建筑面积10万平方米。 | 2012-2020 | 60000 | 42000 | 3600 | 2398 | 2398 | 66.61% | -0.05556% | 已落实 | 翠山湖园区 | 1、一期工程已全部竣工，于2016年3月正式投产创造效益。一期所有生产线已装备调试完成并全部投入使用。 2、二期用地已完全交付使用，外围墙修建完成，正在办理报建手续，现已开展地块除草等土地平整工程。 |  | 龙胜镇翠山湖管委会 |  |  | 8
▲ | 7 | 广东永丰智威电气有限公司配电设备项目 | 年产电气配电设备200000台，总建筑面积93218平方米。 | 2014-2016 | 50300 | 20000 | 30300 | 20535 | 20750 | 67.77% | 1.106% | 已落实 | 翠山湖新区 | 8月投入2565万元，已完成主体工程建设，已设备搬迁，进入试产阶段。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 8
★ | 8 | 广东建成机械设备有限公司特种压力容器罐项目 | 年产特种压力容器罐设备3000套，总建筑面积80000平方米。 | 2015-2017 （一期） | 100000 | 20000 | 20000 | 13760 | 15300 | 68.8% | 2.133% | 已落实 | 翠山湖新区 | 8月投入610万元，已完成项目的报建手续及桩基工程，正在进行主体工程建设，完成项目一期主体工程65%。 |  | 翠山湖管委会大沙镇 |  |  | 8
▲ | 9 | 开平市百汇模具科技有限公司乐高玩具、大金空调注塑配件等制品生产项目 | 生产乐高玩具、大金空调注塑配件等，年产精密模具300吨、高精密零部件1200吨，建筑面积56000平方米。 | 2015-2017 | 60800 | 5000 | 25000 | 17015 | 17500 | 68.06% | 1.393% | 已落实 | 翠山湖新区 | 8月投入1590万元，已办理国土证，正在进行桩基工程。已租赁国汇一座厂房并完成设备安装。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 8
▲ | 10 | 开平中立德路桥设备有限公司 | 钢模板加工。厂房办公室宿舍48861.3平方米 | 2014-2018 | 21620 | 3500 | 5500 | 4420 | 4420 | 80.36% | 13.7% | 已落实。 | 开平市月山镇白石头工业开发区5号 | 已完成一期厂房基建工程;宿舍楼、办公楼正在安装水电、门窗，内外装修工程。 |  | 月山镇 |  |  | 8
|  | 新开工4项 |  |  | 43700 | 1000 | 14500 | 7441 | 7536 | 51.32% | -15.35% | [7 empty] | 8
▲ | 11 | 江门粤玻实业有限公司年产14.8万吨玻璃瓶新建项目 | 年产14.8万吨玻璃瓶新建项目 | 201606-201906 | 25000 | - | 7000 | 4750 | 4750 | 67.86% | 1.19% | 已落实 | 开平市苍城镇工业区 | 已完成用地拍卖、发改立项程序，办理好工商、税务、国土等证照，施工方准备进场。 |  | 苍城镇 |  |  | 8
▲ | 12 | 广州国立电梯有限公司电梯生产项目 | 占地21亩，厂房面积600平方 | 2015-2016 | 5000 | 1000 | 4000 | 500 | 500 | 12.5% | -54.17% | 占地21亩，已落实。 | 翠山湖 | 报建手续申报大部分已完成，环评和消防手续正在申报中，申报通过后15工作日内将开工建设。 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 8
▲ | 13 | 开平市亿展阀心有限公司 | 年产卫浴产品30000套，总建筑面积16000平方米 | 2016 - 2017 | 5700 | 0 | 1500 | 1355 | 1450 | 90.33% | 23.67% | 已落实 |  | 已办理国土证，正在进行桩基配电工程。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 8
▲ | 14 | 广东凯美电子有限公司LED、SMD生产材料项目 | 总建筑面积15000平方米，主要产品为LED、SMD,年生产能力为1亿件 | 2016 - 2017 | 8000 | 0 | 2000 | 836 | 836 | 41.8% | -24.87% | 已落实 | 翠山湖 | 1、地块已完成钻探勘察工程，实现通电。2、项目已完成可行性报告、环评报告和建筑设计图纸绘制，已办理建设用地规划许可证和基地红线图，正在办理建设工程规划许可证。 | 项目总投资为6000万元。 | 龙胜镇翠山湖管委会 |  |  | 8
| (三) | 传统工业项目16项 |  |  | 202209 | 74880 | 89360 | 58459 | 65769 | 65.42% | -1.247% | [7 empty] | 8
|  | 续建9项 |  |  | 134979 | 67500 | 51400 | 35104 | 41256 | 68.3% | 1.629% | [7 empty] | 8
▲ | 15 | 开平市纳成广泰工业城 | 占地80.93亩 | 2014-2016 | 32000 | 20000 | 12000 | 8000 | 12000 | 66.67% | 0% | 已落实 | 水口 | 1、3号厂房已建成，目前已完成道路地下管道工程、机电安装工程、电梯安装工程；园区公共配套设施在建；4、5号厂房完成打桩，正在办理报建手续。 | 存在的主要问题及建议：市场不景气，企业已放缓进度。 | 水口镇 |  |  | 8
▲ | 16 | 广东鼎新金属包装材料有限公司 | 年产各类金属包装材料100吨，建筑面积20000平方米。 | 2015-2017 | 8000 | 1000 | 5000 | 3835 | 5000 | 76.7% | 10.03% | 已落实 | 翠山湖新区 | 已办理国土证，正在进行桩基工程。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 8
▲ | 17 | 开平市五金制品生产项目（开平市丰源五金制品有限公司、开平市乐霏卫浴科技有限公司及开平市鹏鑫五金制品有限公司） | 包括丰源五金、乐霏卫浴、鹏鑫五金等，年产五金制品配件10000套，建筑总面积78000平方米。 | 2013-2017 | 26100 | 18400 | 5000 | 3513 | 4500 | 70.26% | 3.593% | 已落实 | 翠山湖新区 | 开平市丰源五金制品有限公司已完成厂房建设，进入投产阶段。开平市乐霏卫浴科技有限公司已完成厂房建设，正在安装设备；开平市鹏鑫五金制品有限公司已办理国土证，正在进行报建手续，预计2016年12月份开工建设。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 8
| 18 | 开平市正德卫浴实业有限公司 | 占地面积23.77亩,建筑面积13849平方米，生产不锈钢水槽、不锈钢水龙头；年产不锈钢水槽4万套、不锈钢水龙头3万套 | 2014-2016 | 3500 | 1600 | 1900 | 181 | 181 | 9.526% | -57.14% | 已落实 | 沙塘镇 | 立项、环评、规划许可证已完成，正办理施工许可证。 |  | 沙塘镇 |  |  | 8
▲ | 19 | 广东凯勒斯卫浴实业有限公司陶瓷洁具生产项目 | 厂房42995平方米、宿舍8298.2平方米 | 2015-2017 | 19379 | 5000 | 8000 | 5320 | 5320 | 66.5% | -0.1667% | 已落实 | 江门市开平市月山镇白石头工业区2、3、4号地 | 已完成了平整土地、工程勘察、工程设计,已完成土地招拍挂手续， 已办理环评等手续,生产车间：已开好建筑基底红线，进行土建施工,基建打桩大部分一完成。 |  | 月山镇 |  |  | 8
▲ | 20 | 广东华艺卫浴实业有限公司卫浴产品整体配套技改项目 | 生产高档陶瓷卫生洁具，总建设面积为8.25万平方米。 | 2014-2016 | 20000 | 9000 | 11000 | 7730 | 7730 | 70.27% | 3.606% | 占地面积150.76亩，已落实。 | 江门市开平市月山镇白石头工业区 | 项目厂房主题建筑已经全面完成；宿舍楼、成型车间：外墙装修完毕，正在拆排栅及进行室内装修；原料车间：正在安装钢铁框架。空压机房及配电房：完成主体建设，正在挖电缆沟。 |  | 月山镇 |  |  | 8
▲ | 21 | 开平市可味巧克力食品有限公司巧克力制品生产项目 | 占地18亩，总建筑面积7000平方米.完成厂房装修，安装生产设备并投产。 | 2014-2016 | 3000 | 2500 | 500 | 530 | 530 | 106% | 39.33% | 已落实 | 开平长沙楼冈 | (已完成总投资)目前已完成建筑主体结构及室内外装修，生产设备安装调试已完成，已开始运营试产。 |  | 长沙街道办事处 |  |  | 8
▲ | 22 | 广东铸辉钢瓶制造有限公司 | 厂房改造，设备购置 | 2015-2016 | 5000 | 2000 | 3000 | 1995 | 1995 | 66.5% | -0.1667% | 租赁 | 龙胜镇 | 项目已全面完成厂房改造工程，全自动生产线设备已完成安装和调试工作，7月中旬顺利通过环评复检，已于8月下旬取得生产许可证，将于9月初进行试产。 |  | 龙胜镇 |  |  | 8
▲ | 23 | 广东皇冠胶粘公司年产胶粘带2.05亿平方米项目 | 年产胶粘带2.05亿平方米新建项目 | 2015-2017. | 18000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 80% | 13.33% | 已落实 | 开平市苍城镇工业区 | 已办理立项、报建，基建主体建设已经完成，正在进行计生产设备安装、调试。 |  | 苍城镇 |  |  | 8
|  | 新开工7项 |  |  | 67230 | 7380 | 37960 | 23355 | 24513 | 61.53% | -5.141% | [7 empty] | 8
▲ | 24 | 开平市水暖卫浴生产项目 | 水暖卫浴生产，包括锦新卫浴、汉玛克卫浴(增资扩产)、新基业金属制桶(增资扩产)、力泰五金等。 | 2015-2019 | 11810 | 1800 | 8660 | 5800 | 6773 | 66.97% | 0.3079% | 已落实 | 开平市水口镇 | 力泰：厂房3已封顶，厂房2已封顶，厂房1已封顶。外墙装修完工。周边配套设完工50%。 新基业：1号、2号厂房以封顶，外墙瓷砖安装基本完成，正在对周边地下管线、道路配套及地台施工。 汉玛克：1号厂房已装修好，2号厂房已建好。 锦新：厂房1和厂房2外部基本完工；厂房3，厂房4，厂房5和厂房6装修外墙完工，内部装修中。整体消防，四周马路正在装修。 | 1、总投资、15年完成投资、16年计划完成投资三项数据与实际不符，希望中期能做调整。 2、汉玛克公司反映由于过年以来一直雨水不断，影响工程进度，预计10月份可以按照计划完成。 | 水口镇 |  |  | 8
▲ | 25 | 广东确美金属包装有限公司 | 年产包装产品10000套，总建筑面积14000平方米 | 2016 - 2017 | 5020 | 0 | 1000 | 915 | 1000 | 91.5% | 24.83% | 已落实 |  | 已办理国土证，正在进行桩基工程。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 8
▲ | 26 | 广东冠星新型材料有限公司 | 厂房、办公楼总建筑面积4万平方米 | 2015-2017 | 26000 | 5000 | 10000 | 1600 | 1600 | 16% | -50.67% | 已落实 | 翠山湖工业区 | 工程形象进度：土地已交付，图纸设计阶段。 |  | 沙塘镇 翠山湖管委会 |  |  | 8
| 27 | 开平市苍城镇盈利来木制品厂年产4万立方米胶合板生产项目 | 年产4万立方米胶合板生产项目 | 2015-2016 | 4600 | 0 | 4600 | 3200 | 3200 | 69.57% | 2.899% | 已落实 | 江门市开平市苍城镇工业园三区2号 | 已办理报建、桩基工程，车间、厂房、宿舍等建筑已经完成，正在进行建筑内部装修，并准备下一阶段设备调试安装。 |  | 苍城镇 |  |  | 8
▲ | 28 | 开平俊宏纺织有限公司年产500万米高支高密牛仔布生产项目 | 占地88亩，厂房面积1万方 | 2015-2016. | 8200 | 0 | 8200 | 8200 | 8200 | 100% | 33.33% | 证照齐全符合规划 | 江门市开平市三埠街道簕冲台新公路南侧 | （已完成总投资）目前已完成设备调试，小范围试投产中。 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 8
| 29 | 开平市唯佳卫浴实业有限公司 | 将兴建宿舍、厂房、办公楼。总建筑面积20000平方米 | 2016-2017 | 6100 | 0 | 4000 | 2890 | 2890 | 72.25% | 5.583% | 土地证、规划证已领取 | 开平市月山镇城东工业区3号 | 已挂牌，土地证、规划证已领取，工程进入前期钻探与设计手续。 |  | 月山镇 |  |  | 8
| 30 | 开平市安迪卫浴有限公司增资扩产项目 | 厂房、办公楼 | 2016-2018 | 5500 | 580 | 1500 | 750 | 850 | 50% | -16.67% | 已完成 |  | 已经完成购买地皮，资金到位850万，正在与建筑公司洽谈工程建设事项，初步设计已完成已确认设计图。 | 2015年全球水暖卫浴行业形相对严峻，今年形式更加严峻，企业根据整体发展计划将推迟动工。 | 水口镇 |  |  | 8
| (四) | 商贸服务业17项 |  |  | 1377744 | 487786 | 353958 | 219613 | 313577 | 62.04% | -4.622% | [7 empty] | 8
|  | 续建12项 |  |  | 1311261 | 484986 | 292275 | 178613 | 272377 | 61.11% | -5.555% | [7 empty] | 8
▲ | 31 | 开平东汇城项目 | 城市综合体，总建筑面积70万平方米。2016年主要完成18万平方米的主体建筑和装修、安装设备。 | 2012-2018 | 250000 | 141000 | 40000 | 29500 | 29500 | 73.75% | 7.083% | 已落实 | 开平长沙开平大道边 | 目前9-15幢（2.3期共18万㎡，包括两层地下室3.6万㎡）完成打桩工程，其中，9幢完成地下室基础建设；10幢完成一层地下室；11幢完成首层主体建筑；12-14幢已完成60%土方开挖工程，预计10月完成地下室的建设；15幢（16层无地下室）已封顶，正进行室内外装修，整体建设工程顺利。 |  | 长沙街道办事处 |  |  | 8
▲ | 32 | 开平市三旧改造项目 | 三旧改造，总建筑面积83.35万平方米 | 2009-2018 | 169000 | 123000 | 31000 | 21000 | 21500 | 67.74% | 1.075% | 已办国土证 | 三埠街原氮肥厂、三埠街新港路108号、长沙街幕桥西路、迳头金召围、长沙街东乐。 | 1、“氮肥厂”改造地块、“富琳裕邦”改造项目、“发电厂”项目已全面开展建筑工程施工；2、“侨园宾馆”改造地块项目已完成验收手续；3、“石油气”周边地块改造项目中，天御云景项目的第一幢已验收，开平市级全民健身体育广场已经完成建设跑道、篮球场、羽毛球场、足球场、停车场等设施，完成验收手续；4、对各改造地块实行跟踪监管，争取完成初定的各项任务。 | 1、三旧改造工作小组仍需进一步加强。2、各改造地块进度及改造成效监管力度仍需加强。3、改造中遇到的问题、难题，暂未能找到相关政策及仿效做法。4、改造过程中协调拆迁的工作比较艰巨，需要一定的人力物力去完成，而且需时也比较长。5、各改造领导小组对遇到问题及时反馈三旧改造办公室，由办公室汇总汇报市政府。 | 国土局 |  |  | 8
★ | 33 | 江门市赤坎古镇华侨文化展示旅游项目 | 建设公共配套设施和碉楼游览配套设施，对赤坎古镇内的现代建筑进行拆除，对老建筑进行修旧如旧的改造，并新建设观光景点及民宿、岭南特色商业街，塑造具有岭南建筑型制特点、约2.5公里的骑楼街区。项目规划核心旅游区用地面积2000亩，核心区总建筑面积55万平方米。 | 2015年-2020年 | 600000 | 50000 | 100000 | 66800 | 156700 | 66.8% | 0.1333% | 征收土地2500亩(正在办理中) | 赤坎古镇及周边 | 1、已与中信公司签订有关协议。2、第一工作面所有公房住宅租户、商铺租户已搬迁完毕，收回物业34户。3、已公布《开平市人民政府关于赤坎圩镇整体改建开发项目房屋征收补偿方案（征求意见稿）》，并完成送达工作，正在公开征求意见。4、加快推进征收前准备：已基本完成赤坎圩镇建筑物调查测量工作；正在开展未登记建筑调查、认定、处理工作；第一期过渡安置区正在加紧建设，预计10月完工。5、通过土地利用总体规划中期调整对项目涉及基本农田进行调整，赤坎新区用地正按计划进行调规。6、赤坎新区一期723.8亩土地征地工作，共计11条自然村，已完成8条自然村的上户签名工作。涉百合镇地块的征收工作正在推进。已启动赤坎新区第一期建设工程前期工作。7、《赤坎旧镇近代建筑群保护规划》已经市规委会审议通过，正按程序上报江门。《开平市赤坎镇概念性总体规划》、《开平市赤坎镇新区控制性详细规划及城市设计》、《赤坎历史文化名镇保护规划》已公示结束并形成了成果稿。8、正在进行开平市赤坎镇文物保护与整体改建项目社会稳定风险评估公示。 | 1、本级财政较为薄弱，虽然成功融资12.5亿元，但仍然存在较大的资金缺口，希望上级给予政策支持，降低融资成本。 2、建设用地指标和规模未能满足项目建设需求，希望上级给予政策倾斜和支持。 | 赤坎古镇管委会 市财政局 国土资源局 城乡规划局 市资产办 市旅游局 |  |  | 8
| 34 | 开平万冠实业有限公司万冠•雅廷湾住宅小区项目 | 占地65亩，14栋17万平方， | 2014-2017 | 55000 | 20000 | 35000 | 21000 | 21000 | 60% | -6.667% | 已落实 | 三埠 | 项目共14栋12层的商住楼，目前已完成8栋封顶，建筑面积达8万平方，完成验收，已开盘预售，现正进行9/10/11栋建设施工 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 8
| 35 | 开平市联丰房地产开发有限公司（银座中心） | 4栋207层6万平方商住楼 | 2014-2016 | 10800 | 4500 | 6300 | 6300 | 6300 | 100% | 33.33% | 已落实 | 光明路 | （已完成总投资）完成4栋共6万平方商住楼主体工程建设，开盘预售。 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 8
| 36 | 开平市三埠迳头实业开发公司百润花园（一期）住宅项目 | 6栋7层步梯楼，3万平方 | 2015-2016 | 8000 | 4000 | 4000 | 3200 | 3200 | 80% | 13.33% | 已落实 | 三埠迳头 | 完成6栋7层共3万多平的商品楼封顶,办理预售相关手续 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 8
| 37 | 开平市富御房地产开发有限公司富御小区项目 | 占地57亩，12栋23层商住楼，建筑面积14万方 | 2015-2017 | 45000 | 15000 | 30000 | 6200 | 6200 | 20.67% | -46% | 已落实 | 三埠中山 | 同时进行首期6栋23层的商品楼建设，完成6-10层主体工程建设 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 8
| 38 | 开平市兴源实业发展有限公司粤富商业广场项目 | 商业、公寓酒店，建筑面积77127.6平方米 | 2015-2016 | 9915 | 7932 | 1983 | 1908 | 1872 | 96.22% | 29.55% | 已落实 | 民福路 | 正在建设负一层地下车库基础工程 | 由于报建手续还未完成，导致工程施工进度缓慢。 | 水口镇 |  |  | 8
| 39 | 开平市水口镇绿菀山庄二区一、二期项目 | 1、住宅及幼儿园。其中：住宅建筑面积64763平方米；幼儿园建筑面积2243平方米；2、住宅楼及配套设施。 | 2012－2016 | 43960 | 36560 | 7400 | 4933 | 4933 | 66.66% | -0.004505% | 已落实 | 石龙路 | C1-C4栋已封顶，外墙砌砖完成；E-1、E-2、E-3已封顶，外墙砌砖完成10层；C3建设到16层；C2-1建设到16层；C2-2建设到15层；D1已建设到15层。 D2-1、D2-2已建设到4层；C4-1、C4-2建设到7层。 |  | 水口镇 |  |  | 8
| 40 | 开平市兴源实业发展有限公司雅乐苑住宅楼项目 | 住宅楼及地下停车场、物业用房及配套，共771户商品房,建筑面积72391.21平方米，住宅楼4栋：20#、21#、22#、23#及地下停车场 | 2015-2016 | 20580 | 8694 | 11886 | 5472 | 5472 | 46.04% | -20.63% | 已落实 | 民福路 | 各幢主体结构完成，砌筑完成，内外墙批荡完成，外墙镶贴完成95%，消防工程完成50%，园林工程完成35%，铝窗工程、护栏工程进行中。 |  | 水口镇 |  |  | 8
| 41 | 开平碧桂园（7-10期住宅项目） | 完成10万平方米的主体建筑面积并对部分住宅进行室内外装修。 | 2012-2016 | 87000 | 74000 | 13000 | 9400 | 9400 | 72.31% | 5.641% | 已落实 |  | 7期和10期住宅（共6.2万㎡）已完工，8-9期（约17万㎡）共7幢住宅已完成建筑主体建设（包含地下室4.113万㎡），其中1-3幢已竣工验收，4-7幢已 封顶，目前项目进展顺利，项目计划2017年竣工。 |  | 长沙街道办事处 |  |  | 8
| 42 | 开平市景湖房地产开发有限公司景湖天地住宅小区 | 4.5万平方米住宅 | 2015-2016 | 12006 | 300 | 11706 | 2900 | 6300 | 24.77% | -41.89% | 已落实 |  | 已完成10幢低层房屋主体建设，进入外墙装修，高层进行第九层建设。 | 该项目原上报是全期建筑总投资，现分两期建设，改为上报第一期的投资数据。 | 塘口镇 |  |  | 8
|  | 新开工5项 |  |  | 66483 | 2800 | 61683 | 41000 | 41200 | 66.47% | -0.1978% | [7 empty] | 8
▲ | 43 | 开平市翠山湖跨境电商分拣清关中心 | 以翠山湖物流园的2座物流仓库和1幢管理中心作为主要建设载体，包括周边设施合计占地面积达19108.15㎡(租赁)。进行装修，设置跨境电商分拣清关中心。 | 2016 | 2800 |  | 2800 | 2600 | 2800 | 92.86% | 26.19% | 已落实 | 翠山湖物流中心 | 现阶段，开平市跨境电子商务快件分拣清关中心第一期已完成办公辅助楼的装修和仓库改造工程等基建工程，其中仓库改造主要包括防火墙进行拆除和地面整理，月台外地面延伸、围墙建设、雨棚制作、监管区护栏建设、屋顶防水处理和内部装修等系列硬件设施的改造；目前设备安装已完成，已开始试运行。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 8
| 44 | 开平骏景湾豪庭住宅小区（三期） | 建筑面积5万平方 | 2015-2016 | 39983 | 1500 | 38483 | 26000 | 26000 | 67.56% | 0.8956% | 已落实 | 江门市开平市三埠街道新兴路12号 | 完成三期4栋32层商品楼封顶建设，共8万平方，已开盘预售。 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 8
| 45 | 开平市长沙开发贸易公司轩汇豪庭住宅小区 | 占地面积近200亩，共39幢住宅，总建筑面积约70万平方米。 | 2015-2016 | 12000 | 1300 | 10700 | 7900 | 7900 | 73.83% | 7.165% | 已落实 | 江门市开平市长沙街道良园路西侧A号地 | 二期（6幢共8.6万㎡，每幢25层）住宅已全部封顶，共8.6万平方米的建筑主体建设，现正进行室内外装修，目前项目进展顺利。 |  | 长沙街道办事处 |  |  | 8
| 46 | 三埠区迳头新迳路31号49-68幢住宅楼项目 | 首期建筑面积4万平方 | 2015-2016 | 8200 |  | 8200 | 4500 | 4500 | 54.88% | -11.79% | 已落实 | 开平市三埠区迳头新迳路31号49-68幢 | 工程形象进度：进行桩基及地下车库等基础工程建设 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 8
| 47 | 达维汽车酒店 | 厂房、办公楼,总建筑面积53000平方米 | 2016-2018 | 3500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0% | -66.67% |  | 开平市百合镇牛山湖2号 | 已完成总平面设计，完成项目立项 ，已办理建设许可证，正在办理施工许可证。 |  | 百合镇 |  |  | 8
| (五) | 产业技术进步项目4项 |  |  | 75200 | 28300 | 23000 | 16961 | 17311 | 73.74% | 7.077% | [7 empty] | 8
★ | 48 | 江门中微子实验配套基建工程 | 江门中微子实验站配套基建工程 | 2014-2017 | 35000 | 9800 | 8100 | 6520 | 6520 | 80.49% | 13.83% | 办理中 | 开平市金鸡镇 | 截止至2016年8月30日，江门中微子实验配套基建工程斜井洞挖975.7米，竖井洞挖428.5m米。 地面建筑报建手续的办理，以及消防审批等手续办理，完成消防审批地下部分专家评审。 |  | 发改局 |  |  | 8
▲ | 49 | 开平五联人造板有限公司年产18万立方米中高密度纤维板生产线技改项目 | 年产18万立方米中高密度纤维板生产线技改项目 | 2014-2017 | 26000 | 15000 | 8000 | 7250 | 7250 | 90.62% | 23.96% | 已落实 | 开平市苍城镇工业区 | 主体厂房已完工,生产设备大部分调试、安装完毕，试生产。 |  | 苍城镇 |  |  | 8
| 50 | 开平市赤水水泥厂建设年产100万吨水泥粉磨站技术改造项目 | 淘汰落后产能。在原厂区内建设年产100万吨水泥粉磨站，采用CLF170-100辊压机闭路预粉磨+Φ3.8×13m开流水泥磨组成的联合粉磨系统。 | 2015-2016 | 4200 | 2300 | 1900 | 650 | 1000 | 34.21% | -32.46% | 已落实 | 赤水镇牛溪村委会 | 环评报告已通过省环保厅审批，厂房工艺设计已完成，机械设备已订购，厂房正在建设中，进入用地平整、打桩阶段。 | 希望加快项目相关报建手续审批时间，使能尽快完善工程前期相关手续办理。 | 赤水镇 |  | 招商项目 | 8
▲ | 51 | 开平牵牛生化制药有限公司第3期扩建项目（增资扩产） | 生产熊果苷，用地39亩，建筑面积2.6万平方米 | 2015-2017 | 10000 | 1200 | 5000 | 2541 | 2541 | 50.82% | -15.85% | 占地39亩，已落实。 | 沙塘镇表海工业区 | 工程形象进度：基桩工程完成 | 项目调整（建筑面积调整为2.7万平方米，2016年1-7月累计投入资金2541万元(购地款、设计勘察费、基桩工程）。 | 沙塘镇 |  | 6月开工 | 8
| (六) | 产业园区项目3项 |  |  | 396000 | 330500 | 41690 | 28645 | 47500 | 68.71% | 2.043% | [7 empty] | 8
★ | 52 | 江门产业转移工业园开平园区基础设施建设 | 基础设施建设及配套工程 | 2009-2016 | 265000 | 240000 | 25000 | 17125 | 17500 | 68.5% | 1.833% | 已落实 | 翠山湖新区 | 8月投入投入2382万元，园区内部和外部道路建设基本完善，已经形成接驳高速公路、国道、省道以及中心城区的方便快捷的道路交通网络。园区生活性基础设施建设也日益完备。通信、供电、供水、污水处理厂、客运站、物流中心、商业中心、员工村等配套设施已完工，大部分已投入使用。翠山湖公园、东延线工程、翠山湖幼儿园、翠山湖电信营业厅已开始动工建设。江门产业转移工业园开平园区目前投产企业45家，其中规上企业19间，以及在建企业15家。翠山湖消防站，已完成招投标工作，准备进场施工;翠山湖城南三路，正在办理工程报建等前期手续。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 8
▲ | 53 | 开平市翠山湖小微企业创业创新基地 | 现有两大大功能区：国汇工业园和开平市跨境电商创业基地，其中跨境电商创业基地包括：开平市金山创客空间、开平市跨境电子商务快件分拣清关中心等两个板块。 | 2010-2017 | 100000 | 70000 | 16000 | 11050 | 30000 | 69.06% | 2.396% | 占地面积约300亩，已落实并完成相关基建建设。 | 翠山湖科技产业园内 | 目前国汇工业园建设标准厂房30幢，目前已引进11家企业；开平市跨境电商创业基地：1、开平市跨境电子商务快件分拣清关中心首期基建已完成，正在进行设备调试；2、开平市金山创客空间:2015年10月8日，金山创客空间（开平市小微企业创业创新孵化基地）正式揭牌。成功引进的企业有9家，目前还有30多家小微企业有进驻意向。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 8
▲ | 54 | 开平市水口水暖卫浴小微企业创业创新基地 | 建设创客工作室、电子商务平台、小微企业租金帮扶、完善公共办公区设备设施、服务平台；水暖卫浴展示中心；更新办公设备、研究技术创新。 | 2015-2017 | 31000 | 20500 | 690 | 470 | 0 | 68.12% | 1.449% |  |  | Ａ区： 1、硬件方面：①生活超市已经正常营业。②装修创客工位以及工作室。③园区内部分道路建设工程已完成 2、软件方面：①8月31日举办一场100人规模的普法专题工作会议。②每两月举办一场有创业导师、风投参与的创客项目路演。③每季度举办一次科技政策宣讲会议 3、申请设立开平水暖卫浴电商城，待审批。 4、准备申报小微企业签约服务机构事宜。 Ｂ区： 1、大型多功能会议厅竣工； 2、水龙头文化主题酒店施工进行中； 3、B2B电商平台设计中。 4.宣传推广 5.公共配套 C区： 创新中心正在进行设备更新的采购计划。 | 存在的主要问题及建议：尽快下发双创贴补资金。 | 水口镇 |  |  | 8
| 三 | 环境共治8项 |  |  | 106950.83 | 28102.4 | 21678 | 11468.12 | 17002.76 | 52.9% | -13.76% | [7 empty] | 8
|  | 续建4项 |  |  | 46651.83 | 27102 | 16007 | 9586.21 | 13436.21 | 59.89% | -6.779% | [7 empty] | 8
| 55 | 开平市看守所迁建 | 监室及配套房屋219480m2 | 2015-2018 | 11500 | 3500 | 4457 | 1786.21 | 1786.21 | 40.08% | -26.59% | 已落实 | 开平百合镇 | 目前，土建施工已全面开展，桩基工程和测桩、基础浇筑工程已完成，已完成主体工程建设，开始进行室内装饰工程，完成总工程量的92%。 | 省级配套资金1209万元没有下达，资金缺口较大。 | 公安局 |  |  | 8
▲ | 56 | 开平市中央财政小型农田水利重点县建设项目（2014-2016年） | 建设19个灌区改造工程及4条河道清淤，改造渠道133.64km，其中衬砌渠道102.61km，新建及改造渠系建筑物391处，改造水陂1座，改造泵站20座，河道清淤15.7km。 | 2014-2016 | 7651.83 | 5102 | 2550 | 1500 | 2150 | 58.82% | -7.843% | 完成土地预审 | 工程涉及11个镇及2个街道办事处 | 2014年度建设项目于2015年9月24日开工，主体工程已完工；2015年度建设项目于2015年11月23日开工,已完成工程形象进度95%；2016年度建设项目正在施工中。 |  | 水务局(开平市水资源开发管理中心) |  |  | 8
▲ | 57 | 开平市迳头污水处理厂二期项目 | 污水处理规模：2.5万吨/日 | 2016 | 5500 | 0 | 5500 | 3100 | 6000 | 56.36% | -10.3% | 已落实 | 开平市迳头凤朝村 | 目前迳头污水处理厂二期工程PPP项目公开招标工作已完成，并与项目公司签订项目合同，项目的建设正由项目公司进行实施. | 国家PPP项目配套政策和操作指引近期才出台，本地区缺乏实施经验；PPP操作程序较为复杂，前期筹备过程费时较长。 | 水务局(开平市污水处理服务中心) |  |  | 8
▲ | 58 | 开平市迳头污水处理系统管网二期工程 | 新建管线26.91千米和泵站一座，改造管渠4.83公里。 | 2011-2016 | 22000 | 18500 | 3500 | 3200 | 3500 | 91.43% | 24.76% |  |  | 迳头污水处理管网二期工程前三阶段全部完成，现正进行第四阶段项目（新昌、荻海片区）：项目顶管施工已全部完成共3236米，DN400-DN500开挖管道已完成1500米，部分路段已完成路面修复工作，思明路余下路段管道正在施工，完成工程量约占总体工程量的90%左右。预计9月份完成全部设计工程量，并开始办理验收。 | 存在的主要问题及建议：部分供水管线冲突，需迁移。 | 水务局(开平市污水处理服务中心) |  |  | 8
|  | 新开工4项 |  |  | 60299 | 1000.4 | 5671 | 1881.91 | 3566.55 | 33.18% | -33.48% | [7 empty] | 8
| 59 | 开平市梁金山生活垃圾卫生填埋场整治工程项目 | 日处理生活垃圾400吨 | 2015-2016 | 971 | 0 | 971 | 612 | 509.69 | 63.03% | -3.639% |  | 长沙区新民村委会大汪山（第三、四期用地） | 工程形象进度：已完成工程，待竣工验收。 |  | 城市综合管理局 |  |  | 8
▲ | 60 | 开平市水口镇沿江路截污管网及道路修复和河堤维修改造工程 | 开平市水口镇沿江路截污管网及道路修复和河堤维修改造工程；道路及管网约1121.821米 | 2015-2016 | 2400 | 200 | 2200 | 970 | 970 | 44.09% | -22.58% | 沿江路旧长堤改造 | 起于银龙路路口，止于水口渡口处现状沿江路 | 已完成树木修剪、搬迁，完成道路雨水排水管、检查井约1000米；自来水管搬迁工作已完成，排污管网已开挖150米。 | （该项目2015年12月上报的总投资是2400万元，但由于当时还未进行项目招投标，总投资额是根据项目方案估算的，招投标后确定项目的总投资额为1552万元，现建议将项目总投资额调整为1552万元。） | 水口镇 |  |  | 8
| 61 | 开平市温氏禽业有限公司一体化养禽项目 | 规划面积约500亩，宿舍、孵化厂、产蛋舍45幢、淘汰舍1幢、育雏舍3幢(总建筑面积40512平方米) | 2016- 2017 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0% | -66.67% | 等待审批、办理 | 马冈镇 猫碗山 | 工程形象进度：尚未开工。 | 环保局正在考虑审批中，建议尽快准予立项。 | 马冈镇 |  |  | 8
| 62 | 开平市固废综合处理中心一期项目 | 1、生活垃圾焚烧发电厂，规模：600吨/日，发电量：18万度/日；2、卫生填埋区：其中，飞灰安全填埋场：50吨/日，库容40万立方米，生活垃圾卫生填埋场：库容60万立方米；3、渗沥液处理中心：400吨/日，其中一阶段为200吨/日，二阶段扩建200吨/日；4、污泥干化厂：近期规模100吨/日，远期规模200吨/日；5、有机垃圾处理中心：其中，餐厨垃圾处理单元：100吨/日；粪便处理单元：100吨/日。 | 2015-2020 | 52928 | 800.4 | 500 | 299.91 | 86.86 | 59.98% | -6.685% | 已完成土地调规和征地方案，征地拆迁补偿正在进行中。 | 开平市百合镇羊迳水库南侧 | 一、根据该项目可行性研究报告进一步修改完善，该项目投资估算金额变更为52740.4万元，其中该项目一阶段工程总投资估算为43838.97万元。 二、目前已完成前期工作：1、选址报告书；2、地形测量；3、确定边界红线及埋界桩；4、立项申请报告；5、环卫专规（2014－2020）；6、可行性研究报告；7、总体规划；8、节能评估报告；9、土地调规；10、水土保持方案报告；11、地质勘察报告；12、地质灾害报告；13、百合镇总体规划修编；14、百合镇征占林地可行性报告；15、一期建设用地征占用林地报批手续；16、矿产压覆资源查询；17、确定咨询公司；18、征地方案及土地确权；19、三个报告编制；20、环卫专项规划报告；21、社会稳定风险评估报告。 三、正在进行中的前期工作：1、土地预审。 | 受大环境的影响，特别是罗定事件发生后，周边村民“邻避心理”严重，造成项目稳评和环卫专规环评以及征地拆迁等需公众参与的工作推进难度加大。 工作措施及建议：1、迅速落实启动项目建设资金，确保征地拆迁如期完成；2、尽快制定项目落地周边的优惠政策（如征地拆迁和就业优先安置等），以便于开展群众思想工作，争取周边村民的支持和理解；3、落实责任制，实现无缝对接，保证各项工作如期完成；4、加大宣传力度。 | 城市综合管理局 |  | 2016年底开工 | 8
| 四 | 民生共享7项 |  |  | 30412.57 | 10660 | 14993 | 9200.3 | 14740.26 | 61.36% | -5.303% | [7 empty] | 8
|  | 续建3项 |  |  | 23704 | 10460 | 9976 | 8298 | 10776.03 | 83.18% | 16.51% | [7 empty] | 8
▲ | 63 | 开平市农村信用合作联社营业楼建设 | 水口信用社、翠山湖信用社营业楼各建设一幢 | 2015-2016 | 2976 | 2000 | 976 | 887 | 2976 | 90.88% | 24.21% | 已落实 | 水口湖信用社营业楼：开平市水口镇江水路（原畜牧站用地） 翠山湖信用社营业楼：开平市翠山湖新区叠翠大道东、翠湖一路北1号A | 翠山湖信用社营业楼整个项目工程已经竣工验收。 水口信用社营业楼主体工程、装修及水电安装工程已基本全部完工，室外停车场地坪大部分完成，正在办理有关验收手续。 |  | 开平市农村信用合作联社 |  |  | 8
▲ | 64 | 开平市小学教育基础建设 | 总建筑面积24902.49平方米,其中：水口镇三小7316.71平方米；水口镇自强分教点教学楼、1751.38平方米；长沙梁金山小学教学楼、功能楼（一期）11909.8平方米；宝源小学综合楼3924.6平方米。 | 2015-2017 | 5728 | 460 | 2000 | 2111 | 2500.03 | 105.6% | 38.88% | 已落实 | 校园内 | 1、水口镇三小（一期）工程教学楼、办公楼已完成第三层构造柱建设；功能楼、宿舍楼已完成首层基础建设。2、水口镇自强分教点教学楼工程主体已全部完成，正在办理验收手续。3、长沙梁金山小学教学楼、功能楼（一期）工程教学楼（一）已封顶，正在进行墙体彻砖；教学楼（二）已完成墙体砌砖，正在进行内外墙装饰；功能楼正在进行第五层构造柱建设。4、长沙宝源小学综合楼工程主体已封顶，墙体彻砖已完成，正在进行内外墙装饰。 |  | 教育局 |  |  | 8
▲ | 65 | 开平碧桂园学校项目 | 建筑面积40000平方米 | 2015-2016 | 15000 | 8000 | 7000 | 5300 | 5300 | 75.71% | 9.048% | 已落实 | 开平长沙碧桂园 | 幼儿园教学楼主体结构封顶，室内外装修中，计划明年3月投入使用；小学教学楼已完成主体结构，室内正在装修，综合馆主体结构已封顶，室内抹灰至四层，教工宿舍正进行6层板模板施工，学生宿舍已封顶，整体项目进展顺利。 |  | 长沙街道办事处 |  |  | 8
|  | 新开工4项 |  |  | 6708.57 | 200 | 5017 | 902.3 | 3964.23 | 17.98% | -48.68% | [7 empty] | 8
▲ | 66 | 开平市中心医院全科医生规范化临床培养基地工程项目 | 全科医生规范化临床培养基地占地面积734.34平方米，楼高九层，总建筑面积约7769.84平方米。其中首、二层为活动用房，三至九层均为教师和学员宿舍 | 2014-2016 | 1626.23 | 200 | 1426 | 759 | 803.23 | 53.23% | -13.44% | 已落实 | 开平市长沙街道办事处三江路段A7号（中心医院内） | 1、2016年8月5日，市住建局、质监站组织人员现场进行隐蔽工程验收，检查相关资料，提出整改意见，作出验收报告并要求施工单位履行整改。 2、2016年8月10日，施工单位按照整改意见和验收报告完成整改。 3、2016年8月19日，完成二层楼板混凝土浇筑及二层飘板混凝土浇筑。 4、2016年8月30日，正在进行二层柱、梁钢筋绑扎、支模。 | 主要存在问题：建设资金不到位，医改后本院每月减少政策性利润近110万元，东兴门诊铺位第五次流拍，建设资金难以落实。 建议：加快落实项目建设资金。 | 卫计局 |  |  | 8
| 67 | 开平市金鸡镇卫生院改扩建项目 | 新建综合楼（建筑面积：1161平方米），旧门诊楼维修（面积：1077.6平方米） | 2015-2016 | 591 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0% | -66.67% |  | 金鸡镇银龙路33号 | 已完成防雷审批，已完成消防审核批复，扩建综合楼项目已完成预算和审图并将预算送财政审批，旧门诊楼改造已完成施工图设计，已完成工程预算、预算财政审批。正进入招投标阶段 | 项目投资额较大，除去各级扶持资金仍有较大缺口，镇级财政薄弱，筹资压力较大。 | 金鸡镇 |  | 已立项(2015.8.18) | 8
▲ | 68 | 开平市中医院旧楼改造工程项目 | 项目改造面积16640平方米，主要建设内容为对院内原有的内儿住院大楼、教学楼、伟伦楼、制剂楼、后勤楼及其他配套市政设施进行改造。 | 2015-2016 | 2760.82 |  | 2600 | 143.3 | 2761 | 5.512% | -61.16% | 已落实 | 开平市三埠区新昌西桥二路4—6号 | 已办结规划相关证件，房屋安全鉴定正在施工，消防审核正在办理中。 | 由于历史遗留问题，制剂楼没有相关的产权资料。 | 卫计局 |  |  | 8
| 69 | 新档案馆大楼建设项目 | 规划建筑宽15ｍ，长20ｍ，占地面积300㎡，楼高7层，建筑总面积2650 ㎡，并与原档案馆整合改造为新档案馆。 | 2016-2018年 | 1730.52 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0% | -66.67% | 已向市政府申请土地使用权。 | 在原档案馆西侧扩建 | 工程形象进度：完成档案馆舍初步设计，正在对馆舍外观设计作调整。 |  | 档案局 |  | 2016年11月开工 | 8
注:1、★符号为省重点项目(4项)。2、★\▲符号均为江门市重点项目（44项）。3、有多个责任单位的，以排第一的为牵头责任单位，责任人为牵头责任单位负责领导。
[5 empty] | 9847118.2 | 3872951.2 | 2545455 | 1617484.26 | 2126029.06 | 63.54% | -3.123% | [7 empty] | 8

## 完成情况表 (含预备项目) (hidden)
开平市2016年1-6月重点建设项目计划完成情况表
| 填报单位(盖章):开平市发改局 |  |  |  |  | 联系人:曹伟军 |  |  | 联系电话：2360610 | [6 empty] | 单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2015年底累计完成投资 | 2016年投资计划 | 2016本年度累计完成投资 | 已落实资金 | 2016年投资完成率（%） | 时间进度差距（%） | 土地情况 | 建设地点 | 工程形象进度 （前期工作进度） | 主要存在的问题和困难 | 责任单位 | 责任人 | 备注
| * | 正式项目69项 |  |  | 2791653.4 | 1100928.4 | 698579 | 338395.05 | 453724.13 | 48.44% | -1.56% | [7 empty] | 6
| 一 | 交通一体4项 |  |  | 240717 | 42000 | 52500 | 24809 | 24809 | 47.26% | -2.745% | [7 empty] | 6
|  | 续建2项 |  |  | 203498 | 42000 | 40000 | 22309 | 22309 | 55.77% | 5.773% | [7 empty] | 6
▲ | 1 | 台开快速干线开平段西线工程（省道S274稔广线开平市区改线工程） | 一级公路，全长6.1公里，特大桥、大桥2438.6米/2座，双向6车道。 | 2015-2018 | 100359 | 19200 | 20000 | 11114 | 11114 | 55.57% | 5.57% | 已完成土地预审工作。 | 长沙、三埠镇 | 西环大桥正进行引桥、主桥桩基、立柱、承台、系梁等施工，完成主墩承台100%，桩基65%，立柱11%，系梁5%，盖梁3%。路基标软基处理工程施工完成90%，杜溪桥已经开展桩基施工，完成桩基54%，立柱21%。 |  | 交通局 |  |  | 6
▲ | 2 | 台开快速干线开平段东线工程（开平市环城公路东环段工程） | 一级公路，全长7.441公里，特大桥1512延米/座。 | 2015-2018 | 103139 | 22800 | 20000 | 11195 | 11195 | 55.97% | 5.975% | 已完成土地预审工作。 | 长沙、三埠镇 | 东环大桥完成北岸引桥下部构造的80%，完成主墩承台100%，完成主桥跨0#块施工，完成桥梁标路基软基处理完成填土预压工作75%。路基标已完成90%软基处理工程施工，中小桥桩基已完成5%。 |  | 交通局 |  |  | 6
|  | 新开工2项 |  |  | 37219 | 0 | 12500 | 2500 | 2500 | 20% | -30% | [7 empty] | 6
▲ | 3 | 台开快速干线开平段北线东延线一期工程（开平市环城公路北环东延线一期工程） | 一级公路，全长4.575公里，大桥657延米/1座。 | 2016-2018 | 32719 | 0 | 8000 | 2500 | 2500 | 31.25% | -18.75% | 已完成土地预审工作。 | 水口镇 | 完成招标工作，正进行征地拆迁及施工前准备工作。 |  | 交通局 |  |  | 6
| 4 | 良园路升级改造工程 | 旧路改造，双向四车道、两侧增设非机动道人行道布置，完善排水系统，路基宽50米，沥青混凝土路面。 | 201609-201701 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0% | -50% | 利用原有征地范围 | 开平市长沙街道办事处 | 2016.4 勘察设计招标；2016.5-2016.6 工程勘察设计；2016.7-2016.8 监理、施工招标；2016.9-2017.1 工程施工 |  | 交通建设总公司 |  |  | 6 | 总投资4446.18,2016年投资计划3000.建设内容及规模本项目南起于G325国道，北至金山大道，全长约1.8km。道路等级为城市次干路，双向四车道，设计速度为30km/h，红线宽度为50米。总投资4446.18；建设起止年限201609-201701
| 二 | 产业同兴项50项 |  |  | 2413573 | 1020166 | 609408 | 298309 | 399654 | 48.95% | -1.049% | [7 empty] | 6
| (一) | 能源保障项目1项 |  |  | 26000 | 7200 | 2500 | 0 | 0 | 0% | -50% | [7 empty] | 6
▲ | 5 | 开平市天然气利用工程 | 开平市天然气利用工程分为近期和远期两部分，近期（2012-2015）主要建设内容和规模：中压输配管网28公里、汽车加气站1座；远期（2016-2020）主要建设内容和规模：中压输配管网70公里、汽车加气站1座。 其中，2016年启动的天然气利用工程包括：（1）中压管网25.25km；（2）LNG/L-CNG加气站一座：60m³LNG储罐一个，CNG储气瓶一组，站房一座，加气罩棚1座。 | 2012-2020 | 26000 | 7200 | 2500 | 1050 | 2370 | 42% | -8% | 中压管道沿市政道路敷设；加气站土地已落实。 | 开平市 | 工程进度： 2016年计划投资额2500万元，包括：敷设市政管网25.25km，加气站1座。 截至2016年6月30日，完成中压管网敷设14.6km:，加气站尚未开工,累计投资1000万。 | 正在办理加气站报建手续。 | 城市综合管理局 |  |  | 6 | 至2015年底完成投资7800
| (二) | 装备制造业项目9项 |  |  | 336420 | 91500 | 98900 | 51917 | 60847 | 52.49% | 2.494% | [7 empty] | 6
|  | 续建5项 |  |  | 292720 | 90500 | 84400 | 46161 | 55011 | 54.69% | 4.693% | [7 empty] | 6
▲ | 6 | 广东炜联长城金属有限公司 | 年产不锈钢板材4万吨、不锈钢管材及铝塑复合管8万吨，一期总建筑面积10万平方米。 | 2012-2020 | 60000 | 42000 | 3600 | 1817 | 1817 | 50.47% | 0.4722% | 已落实 | 翠山湖园区 | 1、一期工程已全部竣工，于2016年3月正式投产创造效益。冷轧车间共4台冷轧机已全部投入使用；制管车间原安装的生产线已调试到位并投入生产使用，将陆续增加生产线。 2、二期用地已完全交付使用，外围墙修建完成，正在办理报建手续，筹备土地平整工程中。 |  | 龙胜镇翠山湖管委会 |  |  | 6 | 到2015年底累计完成投资42134；建设内容及规模76242m²
▲ | 7 | 广东永丰智威电气有限公司配电设备项目 | 年产电气配电设备200000台，总建筑面积93218平方米。 | 2014-2016 | 50300 | 20000 | 30300 | 16250 | 20000 | 53.63% | 3.63% | 已落实 | 翠山湖新区 | 6月投入1620万元，已完成主体工程建设，已设备搬迁，进入试产阶段。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 6
★ | 8 | 广东建成机械设备有限公司特种压力容器罐项目 | 年产特种压力容器罐设备3000套，总建筑面积80000平方米。 | 2015-2017 （一期） | 100000 | 20000 | 20000 | 11300 | 15000 | 56.5% | 6.5% | 已落实 | 翠山湖新区 | 6月投入2650万元，已完成项目的报建手续及桩基工程，正在进行主体工程建设，完成项目一期主体工程60%。 |  | 翠山湖管委会大沙镇 |  |  | 6 | 建设起止年限2015-2020
▲ | 9 | 开平市百汇模具科技有限公司乐高玩具、大金空调注塑配件等制品生产项目 | 生产乐高玩具、大金空调注塑配件等，年产精密模具300吨、高精密零部件1200吨，建筑面积56000平方米。 | 2015-2017 | 60800 | 5000 | 25000 | 13600 | 15000 | 54.4% | 4.4% | 已落实 | 翠山湖新区 | 6月投入2180万元，已办理国土证，正在进行桩基工程。已租赁国汇一座厂房并完成设备安装。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 6
▲ | 10 | 开平中立德路桥设备有限公司 | 钢模板加工。厂房办公室宿舍48861.3平方米 | 2014-2018 | 21620 | 3500 | 5500 | 3194 | 3194 | 58.07% | 8.073% | 已落实。 | 开平市月山镇白石头工业开发区5号 | 已完成一期厂房基建工程;宿舍楼、办公楼正在安装水电、门窗，内外装修工程。 |  | 月山镇 |  |  | 6
|  | 新开工4项 |  |  | 43700 | 1000 | 14500 | 5756 | 5836 | 39.7% | -10.3% | [7 empty] | 6
▲ | 11 | 江门粤玻实业有限公司年产14.8万吨玻璃瓶新建项目 | 年产14.8万吨玻璃瓶新建项目 | 201606-201906 | 25000 | - | 7000 | 3500 | 3500 | 50% | 0% | 已落实 | 开平市苍城镇工业区 | 已完成用地拍卖、发改立项程序，办理好工商、税务、国土等证照，施工方准备进场。 |  | 苍城镇 |  |  | 6 | 建设起止年限201610-201906
▲ | 12 | 广州国立电梯有限公司电梯生产项目 | 占地21亩，厂房面积600平方 | 2015-2016 | 5000 | 1000 | 4000 | 500 | 500 | 12.5% | -37.5% | 占地21亩，已落实。 | 翠山湖 | 工程形象进度：地基地质钻探，厂房建设设计 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 6 | 建设起止年限201605-201701
▲ | 13 | 开平市亿展阀心有限公司 | 年产卫浴产品30000套，总建筑面积16000平方米 | 2016 - 2017 | 5700 | 0 | 1500 | 920 | 1000 | 61.33% | 11.33% | 已落实 |  | 已办理国土证，正在进行报建手续。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 6 | 建设起止年限2013-2016
▲ | 14 | 广东凯美电子有限公司LED、SMD生产材料项目 | 总建筑面积15000平方米，主要产品为LED、SMD,年生产能力为1亿件 | 2016 - 2017 | 8000 | 0 | 2000 | 836 | 836 | 41.8% | -8.2% | 已落实 | 翠山湖 | 1、地块已完成钻探勘察工程，实现通电，施工队开始进场。2、项目已完成可行性报告和环评报告，正在进行项目立项工作。3、和翠山湖规建办进行沟通衔接，图纸细节方面局部修改中。 | 1、进行数据审计查漏补缺时发现统计数据漏填土地购置费，现补充土地购置费用、土地钻探勘察费用和建筑图纸设计费用； 2、项目总投资为6000万元，由于图纸设计变更原建设规模增加为19314.75平方米。 | 龙胜镇翠山湖管委会 |  |  | 6 | 总投资要求改为5930;建设内容及规模13789㎡
| (三) | 传统工业项目16项 |  |  | 202209 | 74880 | 89360 | 40676 | 53356 | 45.52% | -4.481% | [7 empty] | 6
|  | 续建9项 |  |  | 134979 | 67500 | 51400 | 20715 | 34805 | 40.3% | -9.698% | [7 empty] | 6
▲ | 15 | 开平市纳成广泰工业城 | 占地80.93亩 | 2014-2016 | 32000 | 20000 | 12000 | 700 | 12000 | 5.833% | -44.17% | 已落实 | 水口 | 1、3号厂房已建成，目前已完成道路地下管道工程、机电安装工程、电梯安装工程；园区公共配套设施在建；4、5号厂房完成打桩，正在办理报建手续。 | 经济不景气，市场对已建好的1.3号厂房反应冷淡，资金回笼难，业主拟放慢建设进度。 | 水口镇 |  |  | 6
▲ | 16 | 广东鼎新金属包装材料有限公司 | 年产各类金属包装材料100吨，建筑面积20000平方米。 | 2015-2017 | 8000 | 1000 | 5000 | 2650 | 5000 | 53% | 3% | 已落实 | 翠山湖新区 | 已办理国土证，正在进行桩基工程。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 6 | 总投资原9000现8000（与江门一致）,建设起止年限2015-2016
▲ | 17 | 开平市五金制品生产项目（开平市丰源五金制品有限公司、开平市乐霏卫浴科技有限公司及开平市鹏鑫五金制品有限公司） | 包括丰源五金、乐霏卫浴、鹏鑫五金等，年产五金制品配件10000套，建筑总面积78000平方米。 | 2013-2017 | 26100 | 18400 | 5000 | 2560 | 3000 | 51.2% | 1.2% | 已落实 | 翠山湖新区 | 开平市丰源五金制品有限公司已完成厂房建设，进入投产阶段。开平市乐霏卫浴科技有限公司已完成厂房建设，正在安装设备；开平市鹏鑫五金制品有限公司已办理国土证，正在进行报建手续，预计2016年8月份开工建设。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 6 | 建设起止年限2013-2016
| 18 | 开平市正德卫浴实业有限公司 | 占地面积23.77亩,建筑面积13849平方米，生产不锈钢水槽、不锈钢水龙头；年产不锈钢水槽4万套、不锈钢水龙头3万套 | 2014-2016 | 3500 | 1600 | 1900 | 181 | 181 | 9.526% | -40.47% | 已落实 | 沙塘镇 | 立项、环评、规划许可证已完成，正办理施工许可证。 |  | 沙塘镇 |  |  | 6
▲ | 19 | 广东凯勒斯卫浴实业有限公司陶瓷洁具生产项目 | 厂房42995平方米、宿舍8298.2平方米 | 2015-2017 | 19379 | 5000 | 8000 | 4060 | 4060 | 50.75% | 0.75% | 已落实 | 江门市开平市月山镇白石头工业区2、3、4号地 | 已完成了平整土地、打桩、工程勘察、工程设计,已完成土地招拍挂手续， 已办理环评等手续,生产车间：已开好建筑基底红线，进行土建施工。 |  | 月山镇 |  |  | 6 | 总投资20000；建设内容及规模64706.2平
▲ | 20 | 广东华艺卫浴实业有限公司卫浴产品整体配套技改项目 | 生产高档陶瓷卫生洁具，总建设面积为8.25万平方米。 | 2014-2016 | 20000 | 9000 | 11000 | 5732 | 5732 | 52.11% | 2.109% | 占地面积150.76亩，已落实。 | 江门市开平市月山镇白石头工业区 | 1、项目厂房主题建筑已经全面完成；宿舍楼、成型车间：外墙装修完毕，正在拆排栅及进行室内装修；原料车间：正在安装钢铁框架。空压机房及配电房：完成主体建设，正在挖电缆沟。 |  | 月山镇 |  |  | 6
▲ | 21 | 开平市可味巧克力食品有限公司巧克力制品生产项目 | 占地18亩，总建筑面积7000平方米.完成厂房装修，安装生产设备并投产。 | 2014-2016 | 3000 | 2500 | 500 | 330 | 330 | 66% | 16% | 已落实 | 开平长沙楼冈 | 目前已完成建筑主体结构及室内外装修，生产设备安装调试完成90%，预计8月份投产。 |  | 长沙街道办事处 |  |  | 6
▲ | 22 | 广东铸辉钢瓶制造有限公司 | 厂房改造，设备购置 | 2015-2016 | 5000 | 2000 | 3000 | 1502 | 1502 | 50.07% | 0.06667% | 租赁 | 龙胜镇 | 项目已全面完成厂房改造工程，全自动生产线设备已完成安装和调试工作，待取得生产许可证后即可进行试产。 |  | 龙胜镇 |  |  | 6 | 到2015年底累计完成投资2008；2016年投资计划2992
▲ | 23 | 广东皇冠胶粘公司年产胶粘带2.05亿平方米项目 | 年产胶粘带2.05亿平方米新建项目 | 2015-2017. | 18000 | 8000 | 5000 | 3000 | 3000 | 60% | 10% | 已落实 | 开平市苍城镇工业区 | 已办理立项、报建，基建主体建设大部分已经完成，准备设计生产设备。 |  | 苍城镇 |  |  | 6
|  | 新开工7项 |  |  | 67230 | 7380 | 37960 | 19961 | 18551 | 52.58% | 2.584% | [7 empty] | 6
▲ | 24 | 开平市水暖卫浴生产项目 | 水暖卫浴生产，包括锦新卫浴、汉玛克卫浴(增资扩产)、新基业金属制桶(增资扩产)、力泰五金等。 | 2015-2019 | 11810 | 1800 | 8660 | 4050 | 2440 | 46.77% | -3.233% | 已落实 | 开平市水口镇 | 力泰：厂房3已封顶，厂房2已封顶，厂房1已封顶。外墙装修完工。 新基业：1号、2号厂房以封顶，外墙瓷砖安装基本完成，正在对周边地下管线、道路配套及地台施工。 汉玛克：1号厂房已装修好，外部围栏已拆；2号厂房一层已建好，目前在建第二层。 锦新：厂房1和厂房2装饰外墙完工，厂房3和4已封顶，准备装饰外墙，厂房5和厂房6已竖三层柱。 | 1、总投资、15年完成投资、16年计划完成投资三项数据与实际不符，实际总投资是13110万元;至2015年底完成投资总数是4387万元；2016年度计划投资总数是7373万元，建议作相应的调整。 2、汉玛克公司反映由于过年以来一直雨水不断，影响工程进度，预计10月份可以按照计划完成。 | 水口镇 |  |  | 6 | 总投资13110,到2015年底累计完成投资4387,2016年投资计划7373
▲ | 25 | 广东确美金属包装有限公司 | 年产包装产品10000套，总建筑面积14000平方米 | 2016 - 2017 | 5020 | 0 | 1000 | 850 | 1000 | 85% | 35% | 已落实 |  | 已办理国土证，正在进行桩基工程。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 6 | 总建筑面积13300平方米，建设起止年限2016-2016
▲ | 26 | 广东冠星新型材料有限公司 | 厂房、办公楼总建筑面积4万平方米 | 2015-2017 | 26000 | 5000 | 10000 | 1600 | 1600 | 16% | -34% | 未落实 | 翠山湖工业区 | 工程形象进度：土地已落实，签约完成。 | 土地未交付使用。 | 沙塘镇 翠山湖管委会 |  |  | 6 | 到2015年底累计完成投资5000,冠星塑胶有限公司
| 27 | 开平市苍城镇盈利来木制品厂年产4万立方米胶合板生产项目 | 年产4万立方米胶合板生产项目 | 2015-2016 | 4600 | 0 | 4600 | 2500 | 2500 | 54.35% | 4.348% | 已落实 | 江门市开平市苍城镇工业园三区2号 | 已办理报建、桩基工程，主体基建大部分已经完成，准备下一阶段设备调试安装。 |  | 苍城镇 |  |  | 6 | 建设起止年限201512-201706
▲ | 28 | 开平俊宏纺织有限公司年产500万米高支高密牛仔布生产项目 | 占地88亩，厂房面积1万方 | 2015-2016. | 8200 | 0 | 8200 | 8200 | 8200 | 100% | 50% | 证照齐全符合规划 | 江门市开平市三埠街道簕冲台新公路南侧 | 工程形象进度：已完成厂房主体工程建设，进行生产设备安装和调试。 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 6 | 到2015年底累计完5000;2016年投资计划3200;建设起止年限201601-201701
| 29 | 开平市唯佳卫浴实业有限公司 | 将兴建宿舍、厂房、办公楼。总建筑面积20000平方米 | 2016-2017 | 6100 | 0 | 4000 | 2061 | 2061 | 51.52% | 1.525% | 土地证、规划证已领取 | 开平市月山镇城东工业区3号 | 已挂牌，土地证、规划证已领取，工程进入前期钻探与设计手续。 |  | 月山镇 |  |  | 6 | 2016年投资计划2000（改返4000）；
| 30 | 开平市安迪卫浴有限公司增资扩产项目 | 厂房、办公楼 | 2016-2018 | 5500 | 580 | 1500 | 700 | 750 | 46.67% | -3.333% | 已完成 |  | 已经完成购买地皮，资金到位750万，正在与建筑公司洽谈工程建设事项，初步设计已完成待修改确认,已确认一次版本设计图，待建筑公司根据意见重新修改。 | 融资困难，希望政府加大扶持力度；2015年全球水暖卫浴行业形相对严峻，2016年形式将会更加严峻，因此整体计划将会放缓进行 | 水口镇 |  |  | 6
| (四) | 商贸服务业17项 |  |  | 1377744 | 487786 | 353958 | 171671 | 227771 | 48.5% | -1.5% | [7 empty] | 6
|  | 续建12项 |  |  | 1311261 | 484986 | 292275 | 132771 | 188671 | 45.43% | -4.573% | [7 empty] | 6
▲ | 31 | 开平东汇城项目 | 城市综合体，总建筑面积70万平方米。2016年主要完成18万平方米的主体建筑和装修、安装设备。 | 2012-2018 | 250000 | 141000 | 40000 | 21800 | 21800 | 54.5% | 4.5% | 已落实 | 开平长沙开平大道边 | 目前9-15幢（2.3期共18万㎡，包括两层地下室3.6万㎡）完成打桩工程，正进行地下室土方开挖，已完成65%，预计8月完成地下室的建设；其中15幢（无地下室）已完成10层建筑主体，整体建设工程顺利。 |  | 长沙街道办事处 |  |  | 6
▲ | 32 | 开平市三旧改造项目 | 三旧改造，总建筑面积83.35万平方米 | 2009-2018 | 169000 | 123000 | 31000 | 15600 | 16000 | 50.32% | 0.3226% | 已办国土证 | 三埠街原氮肥厂、三埠街新港路108号、长沙街幕桥西路、迳头金召围、长沙街东乐。 | 1、“氮肥厂”改造地块、“富琳裕邦”改造项目、“发电厂”项目已全面开展建筑工程施工；2、“侨园宾馆”改造地块项目已完成验收手续；3、“石油气”周边地块改造项目中，天御云景项目的第一幢已验收，开平市级全民健身体育广场已经完成建设跑道、篮球场、羽毛球场、足球场、停车场等设施，正在办理验收手续；4、对各改造地块实行跟踪监管，争取完成初定的各项任务。 | 1、三旧改造工作小组仍需进一步加强。2、各改造地块进度及改造成效监管力度仍需加强。3、改造中遇到的问题、难题，暂未能找到相关政策及仿效做法。4、改造过程中协调拆迁的工作比较艰巨，需要一定的人力物力去完成，而且需时也比较长。5、各改造领导小组对遇到问题及时反馈三旧改造办公室，由办公室汇总汇报市政府。 | 国土局 |  |  | 6
★ | 33 | 江门市赤坎古镇华侨文化展示旅游项目 | 建设公共配套设施和碉楼游览配套设施，对赤坎古镇内的现代建筑进行拆除，对老建筑进行修旧如旧的改造，并新建设观光景点及民宿、岭南特色商业街，塑造具有岭南建筑型制特点、约2.5公里的骑楼街区。项目规划核心旅游区用地面积2000亩，核心区总建筑面积55万平方米。 | 2015年-2020年 | 600000 | 50000 | 100000 | 50100 | 101700 | 50.1% | 0.1% | 征收土地2500亩(正在办理中) | 赤坎古镇及周边 | 1、划定堤东路为第1期工作面，签约完成率过半。2、《关于赤坎圩镇文物保护与整体改建项目房屋征收补偿方案（意见稿）》公开征求意见。3、通过土地调规，预计今年底完成。4、融资12.5亿元落实，首期4亿元到账。5、新区一期723.8亩土地征地工作正在推进。6、加快推进征收前准备：建筑物调查测量工作，未登记建筑调查、认定、处理工作，选定临时安置板房地址，确定了建设主体和板房设计。7、《开平市赤坎镇概念性总体规划》等四个规划已公示结束。组织人民医院、卫生院、有关学校搬迁可行性研究。8、已完成赤坎古镇保护开发社会稳定风险分析报告。9、已向市政府提出审议拟与中信公司签订的有关协议的请示，市政府正在征求部门意见。 | 1、占用基本农田 2000亩，需调整农田面积较大，调规存较大难度，需江门向省争取更大支持。2、用地需上级部门审批，需时较长，希望江门在省审批方面加强沟通支持，争取缩短时间。3、赤坎新区现状有2回110kV高压线路穿越地块范围，需上级相关部门将上述高压线迁移到规划地块的外围。 | 赤坎古镇管委会 市财政局 国土资源局 城乡规划局 市资产办 市旅游局 |  |  | 6 | 建设起止年限201510-201812；到2015年底累计完成投资19059.05；
| 34 | 开平万冠实业有限公司万冠•雅廷湾住宅小区项目 | 占地65亩，14栋17万平方， | 2014-2017 | 55000 | 20000 | 35000 | 15000 | 15000 | 42.86% | -7.143% | 已落实 | 三埠 | 工程形象进度：完成4栋12层的商住楼封顶，建筑面积达5万平方，完成验收，已开盘预售 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 6
| 35 | 开平市联丰房地产开发有限公司（银座中心） | 4栋207层6万平方商住楼 | 2014-2016 | 10800 | 4500 | 6300 | 6300 | 6300 | 100% | 50% | 已落实 | 光明路 | 工程形象进度：完成4栋共6万平方商住楼主体工程建设，开盘预售。 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 6
| 36 | 开平市三埠迳头实业开发公司百润花园（一期）住宅项目 | 6栋7层步梯楼，3万平方 | 2015-2016 | 8000 | 4000 | 4000 | 3200 | 3200 | 80% | 30% | 已落实 | 三埠迳头 | 完成6栋7层共3万多平的商品楼封顶,办理预售相关手续 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 6
| 37 | 开平市富御房地产开发有限公司富御小区项目 | 占地57亩，12栋23层商住楼，建筑面积14万方 | 2015-2017 | 45000 | 15000 | 30000 | 3200 | 3200 | 10.67% | -39.33% | 已落实 | 三埠中山 | 工程形象进度：进行桩基以及地下车库等基础工程建设 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 6
| 38 | 开平市兴源实业发展有限公司粤富商业广场项目 | 商业、公寓酒店，建筑面积77127.6平方米 | 2015-2016 | 9915 | 7932 | 1983 | 1879 | 1879 | 94.76% | 44.76% | 已落实 | 民福路 | 正在建设负一层地下车库基础工程 |  | 水口镇 |  |  | 6 | 到2015年底累计完成1747，2016年投资计划8168，由于报建手续还未完成，导致工程施工进度缓慢。
| 39 | 开平市水口镇绿菀山庄二区一、二期项目 | 1、住宅及幼儿园。其中：住宅建筑面积64763平方米；幼儿园建筑面积2243平方米；2、住宅楼及配套设施。 | 2012－2016 | 43960 | 36560 | 7400 | 3700 | 3700 | 50% | 0% | 已落实 | 石龙路 | C1-C4栋已封顶，外墙砌砖完成；E-1、E-2、E-3已建设到23层；C3、C2-1、C2-2、D1已建设到5层。 |  | 水口镇 |  |  | 6
| 40 | 开平市兴源实业发展有限公司雅乐苑住宅楼项目 | 住宅楼及地下停车场、物业用房及配套，共771户商品房,建筑面积72391.21平方米，住宅楼4栋：20#、21#、22#、23#及地下停车场 | 2015-2016 | 20580 | 8694 | 11886 | 2792 | 2792 | 23.49% | -26.51% | 已落实 | 民福路 | 各幢主体结构完成，砌筑完成，内外墙批荡完成，外墙镶贴完成65%，消防工程完成40%，园林工程完成15%，铝窗工程、护栏工程进行中。 | 由于填报项目计划申报表的时候出现错误，导致上报的总投资额、至2015年底累计完成投资额和2016年度计划投资额与实际不符，建议将总投资改为18883万元、至2015年底累计完成投资改为11210万元、2016年度计划投资7673万元。 | 水口镇 |  |  | 6 | 由于填报项目计划申报表的时候出现错误，导致上报的总投资额、至2015年底累计完成投资额和2016年度计划投资额与实际不符，建议将总投资改为18883万元、至2015年底累计完成投资改为11210万元、2016年度计划投资7673万元
| 41 | 开平碧桂园（7-10期住宅项目） | 完成10万平方米的主体建筑面积并对部分住宅进行室内外装修。 | 2012-2016 | 87000 | 74000 | 13000 | 6800 | 6800 | 52.31% | 2.308% | 已落实 |  | 7期和10期住宅（共6.2万㎡）已完工，8-9期（约17万㎡）共7幢住宅已完成15.9万㎡建筑主体建设（包含地下室3万㎡），其中1-3幢已竣工验收，4-5幢已封顶，6、7幢分别完成主体结构32层和25层，目前项目进展顺利，项目计划2017年竣工. |  | 长沙街道办事处 |  |  | 6
| 42 | 开平市景湖房地产开发有限公司景湖天地住宅小区 | 4.5万平方米住宅 | 2015-2016 | 12006 | 300 | 11706 | 2400 | 6300 | 20.5% | -29.5% | 已落实 |  | 已完成10幢低层房屋主体建设，进入外墙装修，高层进行第三层建设。 | 该项目原上报是全期建筑总投资，现分两期建设，改为上报第一期的投资数据。 | 塘口镇 |  |  | 6 | 建设内容及规模4.5万平方；总投资7000万(原12006)；到2015年底累计完成投资700（原300）；2016年投资计划6300（原11706）；
|  | 新开工5项 |  |  | 66483 | 2800 | 61683 | 38900 | 39100 | 63.06% | 13.06% | [7 empty] | 6
▲ | 43 | 开平市翠山湖跨境电商分拣清关中心 | 以翠山湖物流园的2座物流仓库和1幢管理中心作为主要建设载体，包括周边设施合计占地面积达19108.15㎡(租赁)。进行装修，设置跨境电商分拣清关中心。 | 2016 | 2800 |  | 2800 | 2600 | 2800 | 92.86% | 42.86% | 已落实 | 翠山湖物流中心 | 现阶段，开平市跨境电子商务快件分拣清关中心第一期已完成办公辅助楼的装修和仓库改造工程等基建工程，其中仓库改造主要包括防火墙进行拆除和地面整理，月台外地面延伸、围墙建设、雨棚制作、监管区护栏建设、屋顶防水处理和内部装修等系列硬件设施的改造；目前设备安装已完成，已开始试运行。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 6 | 到2015年底累计完成1800，2016年投资计划1000
| 44 | 开平骏景湾豪庭住宅小区（三期） | 建筑面积5万平方 | 2015-2016 | 39983 | 1500 | 38483 | 26000 | 26000 | 67.56% | 17.56% | 已落实 | 江门市开平市三埠街道新兴路12号 | 工程形象进度：完成三期四栋8万平的工程主体建设 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 6 | 2016年投资计划38480
| 45 | 开平市长沙开发贸易公司轩汇豪庭住宅小区 | 占地面积近200亩，共39幢住宅，总建筑面积约70万平方米。 | 2015-2016 | 12000 | 1300 | 10700 | 5800 | 5800 | 54.21% | 4.206% | 已落实 | 江门市开平市长沙街道良园路西侧A号地 | 已完成二期（6幢共8.6万㎡）住宅14层及地下室，共4.2万平方米的建筑主体建设，目前项目进展顺利。 |  | 长沙街道办事处 |  |  | 6
| 46 | 三埠区迳头新迳路31号49-68幢住宅楼项目 | 首期建筑面积4万平方 | 2015-2016 | 8200 |  | 8200 | 4500 | 4500 | 54.88% | 4.878% | 已落实 | 开平市三埠区迳头新迳路31号49-68幢 | 工程形象进度：进行桩基及地下车库等基础工程建设 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 6
| 47 | 达维汽车酒店 | 厂房、办公楼,总建筑面积53000平方米 | 2016-2018 | 3500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0% | -50% |  | 开平市百合镇牛山湖2号 | 已完成总平面设计，正在进行项目立项 |  | 百合镇 |  |  | 6
| (五) | 产业技术进步项目4项 |  |  | 75200 | 28300 | 23000 | 12530 | 12680 | 54.48% | 4.478% | [7 empty] | 6
★ | 48 | 江门中微子实验配套基建工程 | 江门中微子实验站配套基建工程 | 2014-2017 | 35000 | 9800 | 8100 | 3800 | 3800 | 46.91% | -3.086% | 办理中 | 开平市金鸡镇 | 截止至2016年6月30日，江门中微子实验配套基建工程斜井洞挖924米，竖井洞挖405米，由于斜井涌水影响，斜井部分施工无进展，6月份斜井抽水系统投入使用，截止到目前为止，斜井正为恢复施工最准备。预计7月中旬斜井可以恢复正常施工。 |  | 发改局 |  |  | 6 | 到2015年底累计完成投资15119;2016年投资计划(报江门)10200，实际8100;
▲ | 49 | 开平五联人造板有限公司年产18万立方米中高密度纤维板生产线技改项目 | 年产18万立方米中高密度纤维板生产线技改项目 | 2014-2017 | 26000 | 15000 | 8000 | 6000 | 6000 | 75% | 25% | 已落实 | 开平市苍城镇工业区 | 主体厂房已完工,生产设备大部分已安装完毕，调试运行。 |  | 苍城镇 |  |  | 6
| 50 | 开平市赤水水泥厂建设年产100万吨水泥粉磨站技术改造项目 | 淘汰落后产能。在原厂区内建设年产100万吨水泥粉磨站，采用CLF170-100辊压机闭路预粉磨+Φ3.8×13m开流水泥磨组成的联合粉磨系统。 | 2015-2016 | 4200 | 2300 | 1900 | 650 | 800 | 34.21% | -15.79% | 已落实 | 赤水镇牛溪村委会 | 环评报告已通过省环保厅审批，厂房工艺设计已完成，机械设备已订购，厂房正在建设中，进入用地平整、打桩阶段。 | 希望加快项目相关报建手续审批时间，使能尽快完善工程前期相关手续办理。 | 赤水镇 |  | 招商项目 | 6
▲ | 51 | 开平牵牛生化制药有限公司第3期扩建项目（增资扩产） | 生产熊果苷，用地39亩，建筑面积2.6万平方米 | 2015-2017 | 10000 | 1200 | 5000 | 2080 | 2080 | 41.6% | -8.4% | 占地39亩，已落实。 | 沙塘镇表海工业区 | 工程形象进度：开始基桩工程 |  | 沙塘镇 |  | 3月开工 | 6
| (六) | 产业园区项目3项 |  |  | 396000 | 330500 | 41690 | 21515 | 45000 | 51.61% | 1.607% | [7 empty] | 6
★ | 52 | 江门产业转移工业园开平园区基础设施建设 | 基础设施建设及配套工程 | 2009-2016 | 265000 | 240000 | 25000 | 12650 | 15000 | 50.6% | 0.6% | 已落实 | 翠山湖新区 | 6月投入投入1670万元，园区内部和外部道路建设基本完善，已经形成接驳高速公路、国道、省道以及中心城区的方便快捷的道路交通网络。园区生活性基础设施建设也日益完备。通信、供电、供水、污水处理厂、客运站、物流中心、商业中心、员工村等配套设施已完工，大部分已投入使用。翠山湖公园、东延线工程、翠山湖幼儿园、翠山湖电信营业厅已开始动工建设。江门产业转移工业园开平园区目前投产企业45家，其中规上企业19间，以及在建企业15家。翠山湖消防站，已完成招投标工作，准备进场施工;翠山湖城南三路，正在办理工程报建等前期手续。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 6
▲ | 53 | 开平市翠山湖小微企业创业创新基地 | 现有两大大功能区：国汇工业园和开平市跨境电商创业基地，其中跨境电商创业基地包括：开平市金山创客空间、开平市跨境电子商务快件分拣清关中心等两个板块。 | 2010-2017 | 100000 | 70000 | 16000 | 8520 | 30000 | 53.25% | 3.25% | 占地面积约300亩，已落实并完成相关基建建设。 | 翠山湖科技产业园内 | 目前国汇工业园建设标准厂房30幢，目前已引进11家企业；开平市跨境电商创业基地：1、开平市跨境电子商务快件分拣清关中心首期基建已完成，正在进行设备调试；2、开平市金山创客空间:2015年10月8日，金山创客空间（开平市小微企业创业创新孵化基地）正式揭牌。成功引进的企业有9家，目前还有30多家小微企业有进驻意向。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 6
▲ | 54 | 开平市水口水暖卫浴小微企业创业创新基地 | 建设创客工作室、电子商务平台、小微企业租金帮扶、完善公共办公区设备设施、服务平台；水暖卫浴展示中心；更新办公设备、研究技术创新。 | 2015-2017 | 31000 | 20500 | 690 | 345 | 0 | 50% | 0% |  |  | Ａ区： 1、硬件方面：①引导已引进的生活超市提交装修方案、装修员工餐厅。②开始装修创客工位以及工作室。 2、软件方面：①6月22日举办一场《精益生产》研讨会。②6月24日举办《腾计划》电商培训班。③6月28日举办《工业设计》研讨会。④每两月举办一场有创业导师、风投参与的创客项目路演。⑤每月举办一次纳智汇电商沙龙。⑥每季度举办一次科技政策宣讲会议 3、申请设立开平水暖卫浴电商城，待审批。 Ｂ区： 1、大型多功能会议厅施工进行中； 2、水龙头文化主题酒店施工进行中； 3、水龙头历史文化长廊方案设计进行中； 4、B2B电商平台探索中。 C区： 创新中心正在进行设备更新的采购计划。 |  | 水口镇 |  |  | 6 | Ａ区： 1、硬件方面：①引进了生活配套超市、员工餐厅。②因增加互联网接入方案，平面、预算、规划调整，重新选择合作公司，计划六月下旬装修。 2、软件方面：①每两月举办一场有创业导师、风投参与的创客项目路演。②每月举办一次纳智汇电商沙龙。③5月份起，每月一场电商培训。④每季度举办一次科技政策宣讲会议 3、申请设立开平水暖卫浴电商城，待审批。 Ｂ区： 1、水龙头历史文化展示中心方案设计进行中； 2、B2B电商平台设计进行中； 3、大型多功能会议厅启动中； C区： 创新中心正在进行设备更新的采购计划。
| 三 | 环境共治8项 |  |  | 106950.83 | 28102.4 | 21678 | 8674.72 | 16121.87 | 40.02% | -9.984% | [7 empty] | 6
|  | 续建4项 |  |  | 46651.83 | 27102 | 16007 | 6993.53 | 12663.53 | 43.69% | -6.31% | [7 empty] | 6
| 55 | 开平市看守所迁建 | 监室及配套房屋219480m2 | 2015-2018 | 11500 | 3500 | 4457 | 1013.53 | 1013.53 | 22.74% | -27.26% | 已落实 | 开平百合镇 | 目前，土建施工已全面开展，桩基工程和测桩、基础浇筑工程已完成，正在进行主体工程建设，已完成总工程量的80%。 | 省级配套资金1209万元没有下达，资金缺口较大。 | 公安局 |  |  | 6 | 总投资8423.24万元；到2015年底累计完成投资5013.76万元;2016年投资计划3096.5万元；建设起止年限2013-2016
▲ | 56 | 开平市中央财政小型农田水利重点县建设项目（2014-2016年） | 建设19个灌区改造工程及4条河道清淤，改造渠道133.64km，其中衬砌渠道102.61km，新建及改造渠系建筑物391处，改造水陂1座，改造泵站20座，河道清淤15.7km。 | 2014-2016 | 7651.83 | 5102 | 2550 | 1100 | 2150 | 43.14% | -6.863% | 完成土地预审 | 工程涉及11个镇及2个街道办事处 | 2014年度建设项目于2015年9月24日开工，已完成工程形象进度95%；2015年度建设项目于2015年11月23日开工,已完成工程形象进度90%；2016年度建设项目完成施工招标，目前正在施工中。 | 目前渠道正在进行农田灌溉放水，影响施工进展，需等秋收完成后，才可进行大规模施工。 | 水务局(开平市水资源开发管理中心) |  |  | 6 | 总投资7587.5；到2015年底累计完成投资5047.7；2016年投资计划2539.8
▲ | 57 | 开平市迳头污水处理厂二期项目 | 污水处理规模：2.5万吨/日 | 2016 | 5500 | 0 | 5500 | 2500 | 6000 | 45.45% | -4.545% | 已落实 | 开平市迳头凤朝村 | 目前迳头污水处理厂二期工程PPP项目公开招标工作已完成，项目正在实施中。 | 国家PPP项目配套政策和操作指引近期才出台，本地区缺乏实施经验；PPP操作程序较为复杂，前期筹备过程费时较长。 | 水务局(开平市污水处理服务中心) |  |  | 6 | 总投资6000
▲ | 58 | 开平市迳头污水处理系统管网二期工程 | 新建管线26.91千米和泵站一座，改造管渠4.83公里。 | 2011-2016 | 22000 | 18500 | 3500 | 2380 | 3500 | 68% | 18% |  |  | 迳头污水处理管网二期工程前三阶段全部完成，现正进行第四阶段项目（新昌、荻海片区）：目前沉井施工已基本完成，顶管施工已完成2500米，DN400-DN500开挖管道已完成800米，完成工程量约占年度工程量的68%左右。 | 存在的主要问题及建议：部分供水管线冲突，需迁移。 | 水务局(开平市污水处理服务中心) |  |  | 6
|  | 新开工4项 |  |  | 60299 | 1000.4 | 5671 | 1681.19 | 3458.34 | 29.65% | -20.35% | [7 empty] | 6
| 59 | 开平市梁金山生活垃圾卫生填埋场整治工程项目 | 日处理生活垃圾400吨 | 2015-2016 | 971 | 0 | 971 | 612 | 502.2 | 63.03% | 13.03% |  | 长沙区新民村委会大汪山（第三、四期用地） | 工程形象进度：已完成工程，待竣工验收。 | 因雨天较多，导致工程进展缓慢。 | 城市综合管理局 |  |  | 6 | 至2015年底完成投资75；2016年投资计划896
▲ | 60 | 开平市水口镇沿江路截污管网及道路修复和河堤维修改造工程 | 开平市水口镇沿江路截污管网及道路修复和河堤维修改造工程；道路及管网约1121.821米 | 2015-2016 | 2400 | 200 | 2200 | 870 | 870 | 39.55% | -10.45% | 沿江路旧长堤改造 | 起于银龙路路口，止于水口渡口处现状沿江路 | 已完成树木修剪、搬迁，完成道路雨水排水管、检查井约1000米；现由于要进行自来水管搬迁工作，才能继续工程建设，所以工程暂缓建设。 | 由于要把自来水管搬迁才能继续工程建设，所以工程暂缓建设。（该项目2015年12月上报的总投资是2400万元，但由于当时还未进行项目招投标，总投资额是根据项目方案估算的，招投标后确定项目的总投资额为1552万元，现建议将项目总投资额调整为1552万元。） | 水口镇 |  |  | 6 | 到2015年底累计完成投资30,2016年投资计划2370
| 61 | 开平市温氏禽业有限公司一体化养禽项目 | 规划面积约500亩，宿舍、孵化厂、产蛋舍45幢、淘汰舍1幢、育雏舍3幢(总建筑面积40512平方米) | 2016- 2017 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0% | -50% | 等待审批、办理 | 马冈镇 猫碗山 | 工程形象进度：尚未开工。 | 环保局正在考虑审批中，建议尽快准予立项。 | 马冈镇 |  |  | 6
| 62 | 开平市固废综合处理中心一期项目 | 1、生活垃圾焚烧发电厂，规模：600吨/日，发电量：18万度/日；2、卫生填埋区：其中，飞灰安全填埋场：50吨/日，库容40万立方米，生活垃圾卫生填埋场：库容60万立方米；3、渗沥液处理中心：400吨/日，其中一阶段为200吨/日，二阶段扩建200吨/日；4、污泥干化厂：近期规模100吨/日，远期规模200吨/日；5、有机垃圾处理中心：其中，餐厨垃圾处理单元：100吨/日；粪便处理单元：100吨/日。 | 2015-2020 | 52928 | 800.4 | 500 | 199.19 | 86.14 | 39.84% | -10.16% | 已完成土地调规和征地方案，征地拆迁补偿正在进行中。 | 开平市百合镇羊迳水库南侧 | 一、根据2015年11月16日市长会议精神和12月9日专家论证会意见建议对该项目可行性研究报告进一步修改完善，该项目投资估算金额变更为52921.19万元。 二、目前已完成前期工作：1、选址报告书；2、地形测量；3、确定边界红线及埋界桩；4、立项申请报告；5、环卫专规（2014－2020）；6、可行性研究报告；7、总体规划；8、节能评估报告；9、土地调规；10、水土保持方案报告；11、地质勘察报告；12、地质灾害报告；13、百合镇总体规划修编；14、百合镇征占林地可行性报告；15、一期建设用地征占用林地报批手续；16、矿产压覆资源查询；17、确定咨询公司；18、征地方案及土地确权；19、三个报告编制；20、环卫专项规划报告。 三、正在进行中的前期工作：1、社会稳定风险评估报告；2、土地预审。 | 存在的主要问题：受大环境的影响，特别是罗定事件发生后，周边村民“邻避心理”严重，造成项目稳评和环卫专规环评以及征地拆迁等需公众参与的工作推进难度加大。 工作措施及建议：1、迅速落实启动项目建设资金，确保征地拆迁如期完成；2、尽快制定项目落地周边的优惠政策（如征地拆迁和就业优先安置等），以便于开展群众思想工作，争取周边村民的支持和理解；3、落实责任制，实现无缝对接，保证各项工作如期完成；4、加大宣传力度。 | 城市综合管理局 |  | 2016年底开工 | 6 | 总投资52921;
| 四 | 民生共享7项 |  |  | 30412.57 | 10660 | 14993 | 6602.33 | 13139.26 | 44.04% | -5.964% | [7 empty] | 6
|  | 续建3项 |  |  | 23704 | 10460 | 9976 | 5921 | 9176.03 | 59.35% | 9.352% | [7 empty] | 6
▲ | 63 | 开平市农村信用合作联社营业楼建设 | 水口信用社、翠山湖信用社营业楼各建设一幢 | 2015-2016 | 2976 | 2000 | 976 | 550 | 2976 | 56.35% | 6.352% | 已落实 | 水口湖信用社营业楼：开平市水口镇江水路（原畜牧站用地） 翠山湖信用社营业楼：开平市翠山湖新区叠翠大道东、翠湖一路北1号A | 翠山湖信用社营业楼整个项目工程已经竣工验收。 水口信用社营业楼主体工程、配电房、消防水池土建工程已完成，正在进行室内装饰工程及水电、消防安装工程。 |  | 开平市农村信用合作联社 |  |  | 6 | 建设内容及规模4013平方米（翠山湖） 4503平方米（水口）；到2015年底累计完成投资2079；2016年投资计划897；
▲ | 64 | 开平市小学教育基础建设 | 总建筑面积24902.49平方米,其中：水口镇三小7316.71平方米；水口镇自强分教点教学楼、1751.38平方米；长沙梁金山小学教学楼、功能楼（一期）11909.8平方米；宝源小学综合楼3924.6平方米。 | 2015-2017 | 5728 | 460 | 2000 | 1671 | 2500.03 | 83.55% | 33.55% | 已落实 | 校园内 | 1、水口镇三小（一期）工程已完成挖桩工作，正办理验桩手续。2、水口镇自强分教点教学楼工程主体已封项，准备彻砖封墙。3、长沙梁金山小学教学楼、功能楼（一期）工程两幢教学楼均完成二层构造柱的建设，正在做模板；功能楼已完成首层的构造柱建设。4、长沙宝源小学综合楼工程主体已封顶，墙体彻砖工程已完成50%。 |  | 教育局 |  |  | 6 | 2016年度计划投资2500
▲ | 65 | 开平碧桂园学校项目 | 建筑面积40000平方米 | 2015-2016 | 15000 | 8000 | 7000 | 3700 | 3700 | 52.86% | 2.857% | 已落实 | 开平长沙碧桂园 | 幼儿园教学楼主体结构封顶（3层共3000平方），室内装修中，计划今年9月投入使用；小学教学楼（5层共5000平方）及综合馆（3层共4200㎡）已完成主体结构并进行室内外装修；教工宿舍楼基础建设中；学生宿舍已完成主体结构3层，项目进展顺利。 |  | 长沙街道办事处 |  |  | 6
|  | 新开工4项 |  |  | 6708.57 | 200 | 5017 | 681.33 | 3963.23 | 13.58% | -36.42% | [7 empty] | 6
▲ | 66 | 开平市中心医院全科医生规范化临床培养基地工程项目 | 全科医生规范化临床培养基地占地面积734.34平方米，楼高九层，总建筑面积约7769.84平方米。其中首、二层为活动用房，三至九层均为教师和学员宿舍 | 2014-2016 | 1626.23 | 200 | 1426 | 595 | 803.23 | 41.73% | -8.275% | 已落实 | 开平市长沙街道办事处三江路段A7号（中心医院内） | 1、2016年6月13日，完成所有打桩工程，共146支桩（原103支，后设计增加43支），工程即将进入试（验）桩阶段。 2、2016年6月22日，卸载桩机，钩机开挖清理场地，运载设备准备加压试桩。 | 主要存在问题：一、建设资金不到位，医改后本院每月减少政策性利润近110万元，东兴门诊铺位第五次流拍，建设资金难以落实。 二、前期施工单位报建进度落后较多，总体施工进度未达到预期目标。 建议：一、加快落实项目建设资金。 二、加强与各单位、部门沟通，加快进度追赶预期目标。 | 卫计局 |  |  | 6 | 2016年投资计划1426(原1000)
| 67 | 开平市金鸡镇卫生院改扩建项目 | 新建综合楼（建筑面积：1161平方米），旧门诊楼维修（面积：1077.6平方米） | 2015-2016 | 591 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0% | -50% |  | 金鸡镇银龙路33号 | 已完成防雷审批，已完成消防审核批复，扩建综合楼项目已完成预算和提交审图，旧门诊楼改造已完成施工图设计，已提交图纸给华联公司做预算。 | 项目投资额较大，除去各级扶持资金仍有较大缺口，镇级财政薄弱，筹资压力较大。 | 金鸡镇 |  | 已立项(2015.8.18) | 6 | 建设起止年限2016-2017
▲ | 68 | 开平市中医院旧楼改造工程项目 | 项目改造面积16640平方米，主要建设内容为对院内原有的内儿住院大楼、教学楼、伟伦楼、制剂楼、后勤楼及其他配套市政设施进行改造。 | 2015-2016 | 2760.82 |  | 2600 | 86.33 | 2760 | 3.32% | -46.68% | 已落实 | 开平市三埠区新昌西桥二路4—6号 | 工程形象进度： 1、办理相关规划报建手续。 2、已完成编制工程预算。 | 由于历史遗留问题，制剂楼没有相关的产权资料。 | 卫计局 |  |  | 6 | 到2015年底累计完成投资5.44;2016年投资计划2600（原2000）
| 69 | 新档案馆大楼建设项目 | 规划建筑宽15ｍ，长20ｍ，占地面积300㎡，楼高7层，建筑总面积2650 ㎡，并与原档案馆整合改造为新档案馆。 | 2016-2018年 | 1730.52 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0% | -50% | 已向市政府申请土地使用权。 | 在原档案馆西侧扩建 | 到6月底为止，已完成档案馆扩建项目可行性研究报告的编制、确定项目初步设计、完成国土使用证、建设用地规划许可证的办理及环评，并完成立项工作。 |  | 档案局 |  | 2016年11月开工 | 6
注:1、★符号为省重点项目(4项)。2、★\▲符号均为江门市重点项目（44项）。3、有多个责任单位的，以排第一的为牵头责任单位，责任人为牵头责任单位负责领导。
[5 empty] | 9847118.2 | 3872951.2 | 2545455 | 1233381.15 | 1658398.39 | 48.45% | -1.546% | [7 empty] | 6
| * | 预备项目（6项） |  |  | 240250
| 1 | 江门港开平市新港区（口岸）码头建设项目 | 计划建设规模：港区及保税物流园区，建设五个1000吨级（3000吨级结构）集装箱码头泊位，集装箱堆场、内外贸仓库、拆箱检验场、熏蒸堆场及相关配套场地、设施等 | 2016-2020 | 26000 | 0 | [5 empty] | 预留土地287亩 | 水口镇 | 我局已将三埠港客货运输合营有限公司关于江门港开平新港区（口岸）码头建设项目选址问题的报告转呈市政府，新港区建设用地选址在研究中。 | 因城市规划问题，原预留土地有待调整，有关事项正在研究中。 | 市科工商务局（市口岸局）、市交通局、市国土局、市规划局、水口镇 |  | 预备项目 | 3
| 2 | 开平市嘉仁乳胶设备制造有限公司 | 占地60亩，厂房面积29000平方米 | 2016-2018 | 15000 | 0 | [5 empty] | 已购地，用地符合工业用地标准 | 开平三埠勒冲工业集中区 | 申请用地指标，办理用地相关手续 |  | 三埠办事处
| 3 | 龙胜镇汽配创业创新基地 | 以工业房地产开发模式建设工业园区。基地一期项目拟建厂房23间，综合楼两栋，总建筑面积约4.1万平方米 | 2015-2017 | 17000 | 0 | [5 empty] | 已取得85亩土地指标。 | 龙胜镇 | 1、地块已完成土地平整和“三通一平”工程，并成立开平市金牛山投资有限公司进行投资管理； 2、计划于近期办理挂牌拍卖手续。 |  | 龙胜镇 |  |  | 3
| 4 | 开平市泰业五金制品有限公司 | 手推车及脚轮、五金、塑料制品 | 2015-2016 | 6650 | 0 | [5 empty] | 规划用地30亩 |  | 地块已完成土地平整和“三通一平”工程，并成立开平市金牛山投资有限公司进行投资管理；已签订投资合同 | 厂房、生产设备 | 翠山湖管委会 |  | 招商项目
| 5 | 银都拉玛集团(联新(开平)高性能纤维第二有限公司二期) | 超高强工业涤纶丝及织物 | 2015-2018 | 75600 | 0 | [5 empty] | 规划用地67亩 |  | 已签订投资意向书，正在办理土地挂牌手续。 |  | 翠山湖管委会(招商项目) |  | 1.2亿美元(折人民币75600)
| 6 | 荣桂坊旅游项目 | 综合旅游 | 2015-2020 | 100000 | 0 | [5 empty] | 300亩（办理中） |  | 1、完成村场及已托管房屋、宅基地转租合作合同的签订；2、完成逾200亩水田的租凭合同签订;3、完成项目的规划设计；4、南屏十石村村场合同基本落实签订；5、荣桂坊旅游厕所（改建）与十石村旅游厕所（新建）计划于8月底动工。 | 存在的主要问题及建议：325国道赤坎段至荣桂坊交通水泥路建设需赤坎镇府协调。 | 塘口镇 招商项目(已签订合同)

## 汇总表
开平市2016年1-8月重点建设项目计划完成情况汇总表
20160905 | [7 empty] | 单位：万元
项目类型 | 项目数 | 总投资 | 到2015年底止累计完成投资 | 2016年投资计划 | 2016本年度累计完成投资 | 已落实资金情况 | 2016年投资完成率（%） | 时间进度差距（%）
正式项目 | 69 | 2791654 | 1100928 | 698579 | 445062 | 578951 | 63.71% | -2.957% | 8
一、交通一体 | 4 | 240717 | 42000 | 52500 | 35147 | 35147 | 66.95% | 0.28% | 8
二、产业同兴 | 50 | 2413573 | 1020166 | 609408 | 389247 | 512061 | 63.87% | -2.794% | 8
三、环境共治 | 8 | 106951 | 28102 | 21678 | 11468 | 17003 | 52.9% | -13.77% | 8
四、民生共享 | 7 | 30413 | 10660 | 14993 | 9200 | 14740 | 61.36% | -5.305% | 8
预备项目 | 6 | 240250 | [6 empty] | 8

## 省重点4项目
开平市2016年1-8月重点建设项目计划完成情况表
| 填报单位(盖章):开平市发改局 |  |  |  |  | 联系人:曹伟军 |  |  | 联系电话：2360610 | [6 empty] | 单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2015年底累计完成投资 | 2016年投资计划 | 2016本年度累计完成投资 | 已落实资金 | 2016年投资完成率（%） | 时间进度差距（%） | 土地情况 | 建设地点 | 工程形象进度 （前期工作进度） | 主要存在的问题和困难 | 责任单位 | 责任人 | 备注
| * | 正式项目69项 |  |  | 2791653.4 | 1100928.4 | 698579 | 445062.42 | 578951.02 | 63.71% | -2.957% | [7 empty] | 8
| 一 | 交通一体4项 |  |  | 240717 | 42000 | 52500 | 35147 | 35147 | 66.95% | 0.28% | [7 empty] | 8
|  | 续建2项 |  |  | 203498 | 42000 | 40000 | 30097 | 30097 | 75.24% | 8.576% | [7 empty] | 8
▲ | 1 | 台开快速干线开平段西线工程（省道S274稔广线开平市区改线工程） | 一级公路，全长6.1公里，特大桥、大桥2438.6米/2座，双向6车道。 | 2015-2018 | 100359 | 19200 | 20000 | 15113 | 15113 | 75.56% | 8.898% | 已落实 | 长沙、三埠镇 | 西环大桥完成主桥施工40%，完成引桥下部结构施工60%，完成路基、中小桥、涵洞施工35%。 |  | 交通局 |  |  | 8
▲ | 2 | 台开快速干线开平段东线工程（开平市环城公路东环段工程） | 一级公路，全长7.441公里，特大桥1512延米/座。 | 2015-2018 | 103139 | 22800 | 20000 | 14984 | 14984 | 74.92% | 8.253% | 已落实 | 长沙、三埠镇 | 东环大桥完成主桥主塔施工50%，完成引桥下部结构施工70%，完成路基、中小桥、涵洞施工45%。 |  | 交通局 |  |  | 8
|  | 新开工2项 |  |  | 37219 | 0 | 12500 | 5050 | 5050 | 40.4% | -26.27% | [7 empty] | 8
▲ | 3 | 台开快速干线开平段北线东延线一期工程（开平市环城公路北环东延线一期工程） | 一级公路，全长4.575公里，大桥657延米/1座。 | 2016-2018 | 32719 | 0 | 8000 | 5050 | 5050 | 63.12% | -3.542% | 已落实 | 水口镇 | 正在进行路基桥涵施工；完成沿线房屋评估。 |  | 交通局 |  |  | 8
| 4 | 良园路升级改造工程 | 旧路改造，双向四车道、两侧增设非机动道人行道布置，完善排水系统，路基宽50米，沥青混凝土路面。 | 201609-201701 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0% | -66.67% | 利用原有征地范围 | 开平市长沙街道办事处 | 2016.4 勘察设计招标；2016.5-2016.6 工程勘察设计；2016.7-2016.8 监理、施工招标；2016.9-2017.1 工程施工 |  | 交通建设总公司 |  |  | 8
| 二 | 产业同兴项50项 |  |  | 2413573 | 1020166 | 609408 | 389247 | 512061 | 63.87% | -2.794% | [7 empty] | 8
| (一) | 能源保障项目1项 |  |  | 26000 | 7200 | 2500 | 0 | 0 | 0% | -66.67% | [7 empty] | 8
▲ | 5 | 开平市天然气利用工程 | 开平市天然气利用工程分为近期和远期两部分，近期（2012-2015）主要建设内容和规模：中压输配管网28公里、汽车加气站1座；远期（2016-2020）主要建设内容和规模：中压输配管网70公里、汽车加气站1座。 其中，2016年启动的天然气利用工程包括：（1）中压管网25.25km；（2）LNG/L-CNG加气站一座：60m³LNG储罐一个，CNG储气瓶一组，站房一座，加气罩棚1座。 | 2012-2020 | 26000 | 7200 | 2500 | 1300 | 2390 | 52% | -14.67% | 中压管道沿市政道路敷设；加气站土地已落实。 | 开平市 | 2016年计划投资额2500万元，包括：敷设市政管网25.25km，加气站1座。 截至2016年8月31日，完成中压管网敷设19.9km,累计投资1300万。 | 正在办理加气站报建手续。 | 城市综合管理局 |  |  | 8
| (二) | 装备制造业项目9项 |  |  | 336420 | 91500 | 98900 | 65569 | 67904 | 66.3% | -0.3684% | [7 empty] | 8
|  | 续建5项 |  |  | 292720 | 90500 | 84400 | 58128 | 60368 | 68.87% | 2.205% | [7 empty] | 8
▲ | 6 | 广东炜联长城金属有限公司 | 年产不锈钢板材4万吨、不锈钢管材及铝塑复合管8万吨，一期总建筑面积10万平方米。 | 2012-2020 | 60000 | 42000 | 3600 | 2398 | 2398 | 66.61% | -0.05556% | 已落实 | 翠山湖园区 | 1、一期工程已全部竣工，于2016年3月正式投产创造效益。一期所有生产线已装备调试完成并全部投入使用。 2、二期用地已完全交付使用，外围墙修建完成，正在办理报建手续，现已开展地块除草等土地平整工程。 |  | 龙胜镇翠山湖管委会 |  |  | 8
▲ | 7 | 广东永丰智威电气有限公司配电设备项目 | 年产电气配电设备200000台，总建筑面积93218平方米。 | 2014-2016 | 50300 | 20000 | 30300 | 20535 | 20750 | 67.77% | 1.106% | 已落实 | 翠山湖新区 | 8月投入2565万元，已完成主体工程建设，已设备搬迁，进入试产阶段。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 8
★ | 8 | 广东建成机械设备有限公司特种压力容器罐项目 | 年产特种压力容器罐设备3000套，总建筑面积80000平方米。 | 2015-2017 （一期） | 100000 | 20000 | 20000 | 13760 | 15300 | 68.8% | 2.133% | 已落实 | 翠山湖新区 | 8月投入610万元，已完成项目的报建手续及桩基工程，正在进行主体工程建设，完成项目一期主体工程65%。 |  | 翠山湖管委会大沙镇 |  |  | 8
▲ | 9 | 开平市百汇模具科技有限公司乐高玩具、大金空调注塑配件等制品生产项目 | 生产乐高玩具、大金空调注塑配件等，年产精密模具300吨、高精密零部件1200吨，建筑面积56000平方米。 | 2015-2017 | 60800 | 5000 | 25000 | 17015 | 17500 | 68.06% | 1.393% | 已落实 | 翠山湖新区 | 8月投入1590万元，已办理国土证，正在进行桩基工程。已租赁国汇一座厂房并完成设备安装。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 8
▲ | 10 | 开平中立德路桥设备有限公司 | 钢模板加工。厂房办公室宿舍48861.3平方米 | 2014-2018 | 21620 | 3500 | 5500 | 4420 | 4420 | 80.36% | 13.7% | 已落实。 | 开平市月山镇白石头工业开发区5号 | 已完成一期厂房基建工程;宿舍楼、办公楼正在安装水电、门窗，内外装修工程。 |  | 月山镇 |  |  | 8
|  | 新开工4项 |  |  | 43700 | 1000 | 14500 | 7441 | 7536 | 51.32% | -15.35% | [7 empty] | 8
▲ | 11 | 江门粤玻实业有限公司年产14.8万吨玻璃瓶新建项目 | 年产14.8万吨玻璃瓶新建项目 | 201606-201906 | 25000 | - | 7000 | 4750 | 4750 | 67.86% | 1.19% | 已落实 | 开平市苍城镇工业区 | 已完成用地拍卖、发改立项程序，办理好工商、税务、国土等证照，施工方准备进场。 |  | 苍城镇 |  |  | 8
▲ | 12 | 广州国立电梯有限公司电梯生产项目 | 占地21亩，厂房面积600平方 | 2015-2016 | 5000 | 1000 | 4000 | 500 | 500 | 12.5% | -54.17% | 占地21亩，已落实。 | 翠山湖 | 报建手续申报大部分已完成，环评和消防手续正在申报中，申报通过后15工作日内将开工建设。 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 8
▲ | 13 | 开平市亿展阀心有限公司 | 年产卫浴产品30000套，总建筑面积16000平方米 | 2016 - 2017 | 5700 | 0 | 1500 | 1355 | 1450 | 90.33% | 23.67% | 已落实 |  | 已办理国土证，正在进行桩基配电工程。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 8
▲ | 14 | 广东凯美电子有限公司LED、SMD生产材料项目 | 总建筑面积15000平方米，主要产品为LED、SMD,年生产能力为1亿件 | 2016 - 2017 | 8000 | 0 | 2000 | 836 | 836 | 41.8% | -24.87% | 已落实 | 翠山湖 | 1、地块已完成钻探勘察工程，实现通电。2、项目已完成可行性报告、环评报告和建筑设计图纸绘制，已办理建设用地规划许可证和基地红线图，正在办理建设工程规划许可证。 | 项目总投资为6000万元。 | 龙胜镇翠山湖管委会 |  |  | 8
| (三) | 传统工业项目16项 |  |  | 202209 | 74880 | 89360 | 58459 | 65769 | 65.42% | -1.247% | [7 empty] | 8
|  | 续建9项 |  |  | 134979 | 67500 | 51400 | 35104 | 41256 | 68.3% | 1.629% | [7 empty] | 8
▲ | 15 | 开平市纳成广泰工业城 | 占地80.93亩 | 2014-2016 | 32000 | 20000 | 12000 | 8000 | 12000 | 66.67% | 0% | 已落实 | 水口 | 1、3号厂房已建成，目前已完成道路地下管道工程、机电安装工程、电梯安装工程；园区公共配套设施在建；4、5号厂房完成打桩，正在办理报建手续。 | 存在的主要问题及建议：市场不景气，企业已放缓进度。 | 水口镇 |  |  | 8
▲ | 16 | 广东鼎新金属包装材料有限公司 | 年产各类金属包装材料100吨，建筑面积20000平方米。 | 2015-2017 | 8000 | 1000 | 5000 | 3835 | 5000 | 76.7% | 10.03% | 已落实 | 翠山湖新区 | 已办理国土证，正在进行桩基工程。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 8
▲ | 17 | 开平市五金制品生产项目（开平市丰源五金制品有限公司、开平市乐霏卫浴科技有限公司及开平市鹏鑫五金制品有限公司） | 包括丰源五金、乐霏卫浴、鹏鑫五金等，年产五金制品配件10000套，建筑总面积78000平方米。 | 2013-2017 | 26100 | 18400 | 5000 | 3513 | 4500 | 70.26% | 3.593% | 已落实 | 翠山湖新区 | 开平市丰源五金制品有限公司已完成厂房建设，进入投产阶段。开平市乐霏卫浴科技有限公司已完成厂房建设，正在安装设备；开平市鹏鑫五金制品有限公司已办理国土证，正在进行报建手续，预计2016年12月份开工建设。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 8
| 18 | 开平市正德卫浴实业有限公司 | 占地面积23.77亩,建筑面积13849平方米，生产不锈钢水槽、不锈钢水龙头；年产不锈钢水槽4万套、不锈钢水龙头3万套 | 2014-2016 | 3500 | 1600 | 1900 | 181 | 181 | 9.526% | -57.14% | 已落实 | 沙塘镇 | 立项、环评、规划许可证已完成，正办理施工许可证。 |  | 沙塘镇 |  |  | 8
▲ | 19 | 广东凯勒斯卫浴实业有限公司陶瓷洁具生产项目 | 厂房42995平方米、宿舍8298.2平方米 | 2015-2017 | 19379 | 5000 | 8000 | 5320 | 5320 | 66.5% | -0.1667% | 已落实 | 江门市开平市月山镇白石头工业区2、3、4号地 | 已完成了平整土地、工程勘察、工程设计,已完成土地招拍挂手续， 已办理环评等手续,生产车间：已开好建筑基底红线，进行土建施工,基建打桩大部分一完成。 |  | 月山镇 |  |  | 8
▲ | 20 | 广东华艺卫浴实业有限公司卫浴产品整体配套技改项目 | 生产高档陶瓷卫生洁具，总建设面积为8.25万平方米。 | 2014-2016 | 20000 | 9000 | 11000 | 7730 | 7730 | 70.27% | 3.606% | 占地面积150.76亩，已落实。 | 江门市开平市月山镇白石头工业区 | 项目厂房主题建筑已经全面完成；宿舍楼、成型车间：外墙装修完毕，正在拆排栅及进行室内装修；原料车间：正在安装钢铁框架。空压机房及配电房：完成主体建设，正在挖电缆沟。 |  | 月山镇 |  |  | 8
▲ | 21 | 开平市可味巧克力食品有限公司巧克力制品生产项目 | 占地18亩，总建筑面积7000平方米.完成厂房装修，安装生产设备并投产。 | 2014-2016 | 3000 | 2500 | 500 | 530 | 530 | 106% | 39.33% | 已落实 | 开平长沙楼冈 | (已完成总投资)目前已完成建筑主体结构及室内外装修，生产设备安装调试已完成，已开始运营试产。 |  | 长沙街道办事处 |  |  | 8
▲ | 22 | 广东铸辉钢瓶制造有限公司 | 厂房改造，设备购置 | 2015-2016 | 5000 | 2000 | 3000 | 1995 | 1995 | 66.5% | -0.1667% | 租赁 | 龙胜镇 | 项目已全面完成厂房改造工程，全自动生产线设备已完成安装和调试工作，7月中旬顺利通过环评复检，已于8月下旬取得生产许可证，将于9月初进行试产。 |  | 龙胜镇 |  |  | 8
▲ | 23 | 广东皇冠胶粘公司年产胶粘带2.05亿平方米项目 | 年产胶粘带2.05亿平方米新建项目 | 2015-2017. | 18000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 80% | 13.33% | 已落实 | 开平市苍城镇工业区 | 已办理立项、报建，基建主体建设已经完成，正在进行计生产设备安装、调试。 |  | 苍城镇 |  |  | 8
|  | 新开工7项 |  |  | 67230 | 7380 | 37960 | 23355 | 24513 | 61.53% | -5.141% | [7 empty] | 8
▲ | 24 | 开平市水暖卫浴生产项目 | 水暖卫浴生产，包括锦新卫浴、汉玛克卫浴(增资扩产)、新基业金属制桶(增资扩产)、力泰五金等。 | 2015-2019 | 11810 | 1800 | 8660 | 5800 | 6773 | 66.97% | 0.3079% | 已落实 | 开平市水口镇 | 力泰：厂房3已封顶，厂房2已封顶，厂房1已封顶。外墙装修完工。周边配套设完工50%。 新基业：1号、2号厂房以封顶，外墙瓷砖安装基本完成，正在对周边地下管线、道路配套及地台施工。 汉玛克：1号厂房已装修好，2号厂房已建好。 锦新：厂房1和厂房2外部基本完工；厂房3，厂房4，厂房5和厂房6装修外墙完工，内部装修中。整体消防，四周马路正在装修。 | 1、总投资、15年完成投资、16年计划完成投资三项数据与实际不符，希望中期能做调整。 2、汉玛克公司反映由于过年以来一直雨水不断，影响工程进度，预计10月份可以按照计划完成。 | 水口镇 |  |  | 8
▲ | 25 | 广东确美金属包装有限公司 | 年产包装产品10000套，总建筑面积14000平方米 | 2016 - 2017 | 5020 | 0 | 1000 | 915 | 1000 | 91.5% | 24.83% | 已落实 |  | 已办理国土证，正在进行桩基工程。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 8
▲ | 26 | 广东冠星新型材料有限公司 | 厂房、办公楼总建筑面积4万平方米 | 2015-2017 | 26000 | 5000 | 10000 | 1600 | 1600 | 16% | -50.67% | 已落实 | 翠山湖工业区 | 工程形象进度：土地已交付，图纸设计阶段。 |  | 沙塘镇 翠山湖管委会 |  |  | 8
| 27 | 开平市苍城镇盈利来木制品厂年产4万立方米胶合板生产项目 | 年产4万立方米胶合板生产项目 | 2015-2016 | 4600 | 0 | 4600 | 3200 | 3200 | 69.57% | 2.899% | 已落实 | 江门市开平市苍城镇工业园三区2号 | 已办理报建、桩基工程，车间、厂房、宿舍等建筑已经完成，正在进行建筑内部装修，并准备下一阶段设备调试安装。 |  | 苍城镇 |  |  | 8
▲ | 28 | 开平俊宏纺织有限公司年产500万米高支高密牛仔布生产项目 | 占地88亩，厂房面积1万方 | 2015-2016. | 8200 | 0 | 8200 | 8200 | 8200 | 100% | 33.33% | 证照齐全符合规划 | 江门市开平市三埠街道簕冲台新公路南侧 | （已完成总投资）目前已完成设备调试，小范围试投产中。 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 8
| 29 | 开平市唯佳卫浴实业有限公司 | 将兴建宿舍、厂房、办公楼。总建筑面积20000平方米 | 2016-2017 | 6100 | 0 | 4000 | 2890 | 2890 | 72.25% | 5.583% | 土地证、规划证已领取 | 开平市月山镇城东工业区3号 | 已挂牌，土地证、规划证已领取，工程进入前期钻探与设计手续。 |  | 月山镇 |  |  | 8
| 30 | 开平市安迪卫浴有限公司增资扩产项目 | 厂房、办公楼 | 2016-2018 | 5500 | 580 | 1500 | 750 | 850 | 50% | -16.67% | 已完成 |  | 已经完成购买地皮，资金到位850万，正在与建筑公司洽谈工程建设事项，初步设计已完成已确认设计图。 | 2015年全球水暖卫浴行业形相对严峻，今年形式更加严峻，企业根据整体发展计划将推迟动工。 | 水口镇 |  |  | 8
| (四) | 商贸服务业17项 |  |  | 1377744 | 487786 | 353958 | 219613 | 313577 | 62.04% | -4.622% | [7 empty] | 8
|  | 续建12项 |  |  | 1311261 | 484986 | 292275 | 178613 | 272377 | 61.11% | -5.555% | [7 empty] | 8
▲ | 31 | 开平东汇城项目 | 城市综合体，总建筑面积70万平方米。2016年主要完成18万平方米的主体建筑和装修、安装设备。 | 2012-2018 | 250000 | 141000 | 40000 | 29500 | 29500 | 73.75% | 7.083% | 已落实 | 开平长沙开平大道边 | 目前9-15幢（2.3期共18万㎡，包括两层地下室3.6万㎡）完成打桩工程，其中，9幢完成地下室基础建设；10幢完成一层地下室；11幢完成首层主体建筑；12-14幢已完成60%土方开挖工程，预计10月完成地下室的建设；15幢（16层无地下室）已封顶，正进行室内外装修，整体建设工程顺利。 |  | 长沙街道办事处 |  |  | 8
▲ | 32 | 开平市三旧改造项目 | 三旧改造，总建筑面积83.35万平方米 | 2009-2018 | 169000 | 123000 | 31000 | 21000 | 21500 | 67.74% | 1.075% | 已办国土证 | 三埠街原氮肥厂、三埠街新港路108号、长沙街幕桥西路、迳头金召围、长沙街东乐。 | 1、“氮肥厂”改造地块、“富琳裕邦”改造项目、“发电厂”项目已全面开展建筑工程施工；2、“侨园宾馆”改造地块项目已完成验收手续；3、“石油气”周边地块改造项目中，天御云景项目的第一幢已验收，开平市级全民健身体育广场已经完成建设跑道、篮球场、羽毛球场、足球场、停车场等设施，完成验收手续；4、对各改造地块实行跟踪监管，争取完成初定的各项任务。 | 1、三旧改造工作小组仍需进一步加强。2、各改造地块进度及改造成效监管力度仍需加强。3、改造中遇到的问题、难题，暂未能找到相关政策及仿效做法。4、改造过程中协调拆迁的工作比较艰巨，需要一定的人力物力去完成，而且需时也比较长。5、各改造领导小组对遇到问题及时反馈三旧改造办公室，由办公室汇总汇报市政府。 | 国土局 |  |  | 8
★ | 33 | 江门市赤坎古镇华侨文化展示旅游项目 | 建设公共配套设施和碉楼游览配套设施，对赤坎古镇内的现代建筑进行拆除，对老建筑进行修旧如旧的改造，并新建设观光景点及民宿、岭南特色商业街，塑造具有岭南建筑型制特点、约2.5公里的骑楼街区。项目规划核心旅游区用地面积2000亩，核心区总建筑面积55万平方米。 | 2015年-2020年 | 600000 | 50000 | 100000 | 66800 | 156700 | 66.8% | 0.1333% | 征收土地2500亩(正在办理中) | 赤坎古镇及周边 | 1、已与中信公司签订有关协议。2、第一工作面所有公房住宅租户、商铺租户已搬迁完毕，收回物业34户。3、已公布《开平市人民政府关于赤坎圩镇整体改建开发项目房屋征收补偿方案（征求意见稿）》，并完成送达工作，正在公开征求意见。4、加快推进征收前准备：已基本完成赤坎圩镇建筑物调查测量工作；正在开展未登记建筑调查、认定、处理工作；第一期过渡安置区正在加紧建设，预计10月完工。5、通过土地利用总体规划中期调整对项目涉及基本农田进行调整，赤坎新区用地正按计划进行调规。6、赤坎新区一期723.8亩土地征地工作，共计11条自然村，已完成8条自然村的上户签名工作。涉百合镇地块的征收工作正在推进。已启动赤坎新区第一期建设工程前期工作。7、《赤坎旧镇近代建筑群保护规划》已经市规委会审议通过，正按程序上报江门。《开平市赤坎镇概念性总体规划》、《开平市赤坎镇新区控制性详细规划及城市设计》、《赤坎历史文化名镇保护规划》已公示结束并形成了成果稿。8、正在进行开平市赤坎镇文物保护与整体改建项目社会稳定风险评估公示。 | 1、本级财政较为薄弱，虽然成功融资12.5亿元，但仍然存在较大的资金缺口，希望上级给予政策支持，降低融资成本。 2、建设用地指标和规模未能满足项目建设需求，希望上级给予政策倾斜和支持。 | 赤坎古镇管委会 市财政局 国土资源局 城乡规划局 市资产办 市旅游局 |  |  | 8
| 34 | 开平万冠实业有限公司万冠•雅廷湾住宅小区项目 | 占地65亩，14栋17万平方， | 2014-2017 | 55000 | 20000 | 35000 | 21000 | 21000 | 60% | -6.667% | 已落实 | 三埠 | 项目共14栋12层的商住楼，目前已完成8栋封顶，建筑面积达8万平方，完成验收，已开盘预售，现正进行9/10/11栋建设施工 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 8
| 35 | 开平市联丰房地产开发有限公司（银座中心） | 4栋207层6万平方商住楼 | 2014-2016 | 10800 | 4500 | 6300 | 6300 | 6300 | 100% | 33.33% | 已落实 | 光明路 | （已完成总投资）完成4栋共6万平方商住楼主体工程建设，开盘预售。 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 8
| 36 | 开平市三埠迳头实业开发公司百润花园（一期）住宅项目 | 6栋7层步梯楼，3万平方 | 2015-2016 | 8000 | 4000 | 4000 | 3200 | 3200 | 80% | 13.33% | 已落实 | 三埠迳头 | 完成6栋7层共3万多平的商品楼封顶,办理预售相关手续 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 8
| 37 | 开平市富御房地产开发有限公司富御小区项目 | 占地57亩，12栋23层商住楼，建筑面积14万方 | 2015-2017 | 45000 | 15000 | 30000 | 6200 | 6200 | 20.67% | -46% | 已落实 | 三埠中山 | 同时进行首期6栋23层的商品楼建设，完成6-10层主体工程建设 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 8
| 38 | 开平市兴源实业发展有限公司粤富商业广场项目 | 商业、公寓酒店，建筑面积77127.6平方米 | 2015-2016 | 9915 | 7932 | 1983 | 1908 | 1872 | 96.22% | 29.55% | 已落实 | 民福路 | 正在建设负一层地下车库基础工程 | 由于报建手续还未完成，导致工程施工进度缓慢。 | 水口镇 |  |  | 8
| 39 | 开平市水口镇绿菀山庄二区一、二期项目 | 1、住宅及幼儿园。其中：住宅建筑面积64763平方米；幼儿园建筑面积2243平方米；2、住宅楼及配套设施。 | 2012－2016 | 43960 | 36560 | 7400 | 4933 | 4933 | 66.66% | -0.004505% | 已落实 | 石龙路 | C1-C4栋已封顶，外墙砌砖完成；E-1、E-2、E-3已封顶，外墙砌砖完成10层；C3建设到16层；C2-1建设到16层；C2-2建设到15层；D1已建设到15层。 D2-1、D2-2已建设到4层；C4-1、C4-2建设到7层。 |  | 水口镇 |  |  | 8
| 40 | 开平市兴源实业发展有限公司雅乐苑住宅楼项目 | 住宅楼及地下停车场、物业用房及配套，共771户商品房,建筑面积72391.21平方米，住宅楼4栋：20#、21#、22#、23#及地下停车场 | 2015-2016 | 20580 | 8694 | 11886 | 5472 | 5472 | 46.04% | -20.63% | 已落实 | 民福路 | 各幢主体结构完成，砌筑完成，内外墙批荡完成，外墙镶贴完成95%，消防工程完成50%，园林工程完成35%，铝窗工程、护栏工程进行中。 |  | 水口镇 |  |  | 8
| 41 | 开平碧桂园（7-10期住宅项目） | 完成10万平方米的主体建筑面积并对部分住宅进行室内外装修。 | 2012-2016 | 87000 | 74000 | 13000 | 9400 | 9400 | 72.31% | 5.641% | 已落实 |  | 7期和10期住宅（共6.2万㎡）已完工，8-9期（约17万㎡）共7幢住宅已完成建筑主体建设（包含地下室4.113万㎡），其中1-3幢已竣工验收，4-7幢已 封顶，目前项目进展顺利，项目计划2017年竣工。 |  | 长沙街道办事处 |  |  | 8
| 42 | 开平市景湖房地产开发有限公司景湖天地住宅小区 | 4.5万平方米住宅 | 2015-2016 | 12006 | 300 | 11706 | 2900 | 6300 | 24.77% | -41.89% | 已落实 |  | 已完成10幢低层房屋主体建设，进入外墙装修，高层进行第九层建设。 | 该项目原上报是全期建筑总投资，现分两期建设，改为上报第一期的投资数据。 | 塘口镇 |  |  | 8
|  | 新开工5项 |  |  | 66483 | 2800 | 61683 | 41000 | 41200 | 66.47% | -0.1978% | [7 empty] | 8
▲ | 43 | 开平市翠山湖跨境电商分拣清关中心 | 以翠山湖物流园的2座物流仓库和1幢管理中心作为主要建设载体，包括周边设施合计占地面积达19108.15㎡(租赁)。进行装修，设置跨境电商分拣清关中心。 | 2016 | 2800 |  | 2800 | 2600 | 2800 | 92.86% | 26.19% | 已落实 | 翠山湖物流中心 | 现阶段，开平市跨境电子商务快件分拣清关中心第一期已完成办公辅助楼的装修和仓库改造工程等基建工程，其中仓库改造主要包括防火墙进行拆除和地面整理，月台外地面延伸、围墙建设、雨棚制作、监管区护栏建设、屋顶防水处理和内部装修等系列硬件设施的改造；目前设备安装已完成，已开始试运行。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 8
| 44 | 开平骏景湾豪庭住宅小区（三期） | 建筑面积5万平方 | 2015-2016 | 39983 | 1500 | 38483 | 26000 | 26000 | 67.56% | 0.8956% | 已落实 | 江门市开平市三埠街道新兴路12号 | 完成三期4栋32层商品楼封顶建设，共8万平方，已开盘预售。 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 8
| 45 | 开平市长沙开发贸易公司轩汇豪庭住宅小区 | 占地面积近200亩，共39幢住宅，总建筑面积约70万平方米。 | 2015-2016 | 12000 | 1300 | 10700 | 7900 | 7900 | 73.83% | 7.165% | 已落实 | 江门市开平市长沙街道良园路西侧A号地 | 二期（6幢共8.6万㎡，每幢25层）住宅已全部封顶，共8.6万平方米的建筑主体建设，现正进行室内外装修，目前项目进展顺利。 |  | 长沙街道办事处 |  |  | 8
| 46 | 三埠区迳头新迳路31号49-68幢住宅楼项目 | 首期建筑面积4万平方 | 2015-2016 | 8200 |  | 8200 | 4500 | 4500 | 54.88% | -11.79% | 已落实 | 开平市三埠区迳头新迳路31号49-68幢 | 工程形象进度：进行桩基及地下车库等基础工程建设 |  | 三埠街道办事处 |  |  | 8
| 47 | 达维汽车酒店 | 厂房、办公楼,总建筑面积53000平方米 | 2016-2018 | 3500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0% | -66.67% |  | 开平市百合镇牛山湖2号 | 已完成总平面设计，完成项目立项 ，已办理建设许可证，正在办理施工许可证。 |  | 百合镇 |  |  | 8
| (五) | 产业技术进步项目4项 |  |  | 75200 | 28300 | 23000 | 16961 | 17311 | 73.74% | 7.077% | [7 empty] | 8
★ | 48 | 江门中微子实验配套基建工程 | 江门中微子实验站配套基建工程 | 2014-2017 | 35000 | 9800 | 8100 | 6520 | 6520 | 80.49% | 13.83% | 办理中 | 开平市金鸡镇 | 截止至2016年8月30日，江门中微子实验配套基建工程斜井洞挖975.7米，竖井洞挖428.5m米。 地面建筑报建手续的办理，以及消防审批等手续办理，完成消防审批地下部分专家评审。 |  | 发改局 |  |  | 8
▲ | 49 | 开平五联人造板有限公司年产18万立方米中高密度纤维板生产线技改项目 | 年产18万立方米中高密度纤维板生产线技改项目 | 2014-2017 | 26000 | 15000 | 8000 | 7250 | 7250 | 90.62% | 23.96% | 已落实 | 开平市苍城镇工业区 | 主体厂房已完工,生产设备大部分调试、安装完毕，试生产。 |  | 苍城镇 |  |  | 8
| 50 | 开平市赤水水泥厂建设年产100万吨水泥粉磨站技术改造项目 | 淘汰落后产能。在原厂区内建设年产100万吨水泥粉磨站，采用CLF170-100辊压机闭路预粉磨+Φ3.8×13m开流水泥磨组成的联合粉磨系统。 | 2015-2016 | 4200 | 2300 | 1900 | 650 | 1000 | 34.21% | -32.46% | 已落实 | 赤水镇牛溪村委会 | 环评报告已通过省环保厅审批，厂房工艺设计已完成，机械设备已订购，厂房正在建设中，进入用地平整、打桩阶段。 | 希望加快项目相关报建手续审批时间，使能尽快完善工程前期相关手续办理。 | 赤水镇 |  | 招商项目 | 8
▲ | 51 | 开平牵牛生化制药有限公司第3期扩建项目（增资扩产） | 生产熊果苷，用地39亩，建筑面积2.6万平方米 | 2015-2017 | 10000 | 1200 | 5000 | 2541 | 2541 | 50.82% | -15.85% | 占地39亩，已落实。 | 沙塘镇表海工业区 | 工程形象进度：基桩工程完成 | 项目调整（建筑面积调整为2.7万平方米，2016年1-7月累计投入资金2541万元(购地款、设计勘察费、基桩工程）。 | 沙塘镇 |  | 6月开工 | 8
| (六) | 产业园区项目3项 |  |  | 396000 | 330500 | 41690 | 28645 | 47500 | 68.71% | 2.043% | [7 empty] | 8
★ | 52 | 江门产业转移工业园开平园区基础设施建设 | 基础设施建设及配套工程 | 2009-2016 | 265000 | 240000 | 25000 | 17125 | 17500 | 68.5% | 1.833% | 已落实 | 翠山湖新区 | 8月投入投入2382万元，园区内部和外部道路建设基本完善，已经形成接驳高速公路、国道、省道以及中心城区的方便快捷的道路交通网络。园区生活性基础设施建设也日益完备。通信、供电、供水、污水处理厂、客运站、物流中心、商业中心、员工村等配套设施已完工，大部分已投入使用。翠山湖公园、东延线工程、翠山湖幼儿园、翠山湖电信营业厅已开始动工建设。江门产业转移工业园开平园区目前投产企业45家，其中规上企业19间，以及在建企业15家。翠山湖消防站，已完成招投标工作，准备进场施工;翠山湖城南三路，正在办理工程报建等前期手续。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 8
▲ | 53 | 开平市翠山湖小微企业创业创新基地 | 现有两大大功能区：国汇工业园和开平市跨境电商创业基地，其中跨境电商创业基地包括：开平市金山创客空间、开平市跨境电子商务快件分拣清关中心等两个板块。 | 2010-2017 | 100000 | 70000 | 16000 | 11050 | 30000 | 69.06% | 2.396% | 占地面积约300亩，已落实并完成相关基建建设。 | 翠山湖科技产业园内 | 目前国汇工业园建设标准厂房30幢，目前已引进11家企业；开平市跨境电商创业基地：1、开平市跨境电子商务快件分拣清关中心首期基建已完成，正在进行设备调试；2、开平市金山创客空间:2015年10月8日，金山创客空间（开平市小微企业创业创新孵化基地）正式揭牌。成功引进的企业有9家，目前还有30多家小微企业有进驻意向。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | 8
▲ | 54 | 开平市水口水暖卫浴小微企业创业创新基地 | 建设创客工作室、电子商务平台、小微企业租金帮扶、完善公共办公区设备设施、服务平台；水暖卫浴展示中心；更新办公设备、研究技术创新。 | 2015-2017 | 31000 | 20500 | 690 | 470 | 0 | 68.12% | 1.449% |  |  | Ａ区： 1、硬件方面：①生活超市已经正常营业。②装修创客工位以及工作室。③园区内部分道路建设工程已完成 2、软件方面：①8月31日举办一场100人规模的普法专题工作会议。②每两月举办一场有创业导师、风投参与的创客项目路演。③每季度举办一次科技政策宣讲会议 3、申请设立开平水暖卫浴电商城，待审批。 4、准备申报小微企业签约服务机构事宜。 Ｂ区： 1、大型多功能会议厅竣工； 2、水龙头文化主题酒店施工进行中； 3、B2B电商平台设计中。 4.宣传推广 5.公共配套 C区： 创新中心正在进行设备更新的采购计划。 | 存在的主要问题及建议：尽快下发双创贴补资金。 | 水口镇 |  |  | 8
| 三 | 环境共治8项 |  |  | 106950.83 | 28102.4 | 21678 | 11468.12 | 17002.76 | 52.9% | -13.76% | [7 empty] | 8
|  | 续建4项 |  |  | 46651.83 | 27102 | 16007 | 9586.21 | 13436.21 | 59.89% | -6.779% | [7 empty] | 8
| 55 | 开平市看守所迁建 | 监室及配套房屋219480m2 | 2015-2018 | 11500 | 3500 | 4457 | 1786.21 | 1786.21 | 40.08% | -26.59% | 已落实 | 开平百合镇 | 目前，土建施工已全面开展，桩基工程和测桩、基础浇筑工程已完成，已完成主体工程建设，开始进行室内装饰工程，完成总工程量的92%。 | 省级配套资金1209万元没有下达，资金缺口较大。 | 公安局 |  |  | 8
▲ | 56 | 开平市中央财政小型农田水利重点县建设项目（2014-2016年） | 建设19个灌区改造工程及4条河道清淤，改造渠道133.64km，其中衬砌渠道102.61km，新建及改造渠系建筑物391处，改造水陂1座，改造泵站20座，河道清淤15.7km。 | 2014-2016 | 7651.83 | 5102 | 2550 | 1500 | 2150 | 58.82% | -7.843% | 完成土地预审 | 工程涉及11个镇及2个街道办事处 | 2014年度建设项目于2015年9月24日开工，主体工程已完工；2015年度建设项目于2015年11月23日开工,已完成工程形象进度95%；2016年度建设项目正在施工中。 |  | 水务局(开平市水资源开发管理中心) |  |  | 8
▲ | 57 | 开平市迳头污水处理厂二期项目 | 污水处理规模：2.5万吨/日 | 2016 | 5500 | 0 | 5500 | 3100 | 6000 | 56.36% | -10.3% | 已落实 | 开平市迳头凤朝村 | 目前迳头污水处理厂二期工程PPP项目公开招标工作已完成，并与项目公司签订项目合同，项目的建设正由项目公司进行实施. | 国家PPP项目配套政策和操作指引近期才出台，本地区缺乏实施经验；PPP操作程序较为复杂，前期筹备过程费时较长。 | 水务局(开平市污水处理服务中心) |  |  | 8
▲ | 58 | 开平市迳头污水处理系统管网二期工程 | 新建管线26.91千米和泵站一座，改造管渠4.83公里。 | 2011-2016 | 22000 | 18500 | 3500 | 3200 | 3500 | 91.43% | 24.76% |  |  | 迳头污水处理管网二期工程前三阶段全部完成，现正进行第四阶段项目（新昌、荻海片区）：项目顶管施工已全部完成共3236米，DN400-DN500开挖管道已完成1500米，部分路段已完成路面修复工作，思明路余下路段管道正在施工，完成工程量约占总体工程量的90%左右。预计9月份完成全部设计工程量，并开始办理验收。 | 存在的主要问题及建议：部分供水管线冲突，需迁移。 | 水务局(开平市污水处理服务中心) |  |  | 8
|  | 新开工4项 |  |  | 60299 | 1000.4 | 5671 | 1881.91 | 3566.55 | 33.18% | -33.48% | [7 empty] | 8
| 59 | 开平市梁金山生活垃圾卫生填埋场整治工程项目 | 日处理生活垃圾400吨 | 2015-2016 | 971 | 0 | 971 | 612 | 509.69 | 63.03% | -3.639% |  | 长沙区新民村委会大汪山（第三、四期用地） | 工程形象进度：已完成工程，待竣工验收。 |  | 城市综合管理局 |  |  | 8
▲ | 60 | 开平市水口镇沿江路截污管网及道路修复和河堤维修改造工程 | 开平市水口镇沿江路截污管网及道路修复和河堤维修改造工程；道路及管网约1121.821米 | 2015-2016 | 2400 | 200 | 2200 | 970 | 970 | 44.09% | -22.58% | 沿江路旧长堤改造 | 起于银龙路路口，止于水口渡口处现状沿江路 | 已完成树木修剪、搬迁，完成道路雨水排水管、检查井约1000米；自来水管搬迁工作已完成，排污管网已开挖150米。 | （该项目2015年12月上报的总投资是2400万元，但由于当时还未进行项目招投标，总投资额是根据项目方案估算的，招投标后确定项目的总投资额为1552万元，现建议将项目总投资额调整为1552万元。） | 水口镇 |  |  | 8
| 61 | 开平市温氏禽业有限公司一体化养禽项目 | 规划面积约500亩，宿舍、孵化厂、产蛋舍45幢、淘汰舍1幢、育雏舍3幢(总建筑面积40512平方米) | 2016- 2017 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0% | -66.67% | 等待审批、办理 | 马冈镇 猫碗山 | 工程形象进度：尚未开工。 | 环保局正在考虑审批中，建议尽快准予立项。 | 马冈镇 |  |  | 8
| 62 | 开平市固废综合处理中心一期项目 | 1、生活垃圾焚烧发电厂，规模：600吨/日，发电量：18万度/日；2、卫生填埋区：其中，飞灰安全填埋场：50吨/日，库容40万立方米，生活垃圾卫生填埋场：库容60万立方米；3、渗沥液处理中心：400吨/日，其中一阶段为200吨/日，二阶段扩建200吨/日；4、污泥干化厂：近期规模100吨/日，远期规模200吨/日；5、有机垃圾处理中心：其中，餐厨垃圾处理单元：100吨/日；粪便处理单元：100吨/日。 | 2015-2020 | 52928 | 800.4 | 500 | 299.91 | 86.86 | 59.98% | -6.685% | 已完成土地调规和征地方案，征地拆迁补偿正在进行中。 | 开平市百合镇羊迳水库南侧 | 一、根据该项目可行性研究报告进一步修改完善，该项目投资估算金额变更为52740.4万元，其中该项目一阶段工程总投资估算为43838.97万元。 二、目前已完成前期工作：1、选址报告书；2、地形测量；3、确定边界红线及埋界桩；4、立项申请报告；5、环卫专规（2014－2020）；6、可行性研究报告；7、总体规划；8、节能评估报告；9、土地调规；10、水土保持方案报告；11、地质勘察报告；12、地质灾害报告；13、百合镇总体规划修编；14、百合镇征占林地可行性报告；15、一期建设用地征占用林地报批手续；16、矿产压覆资源查询；17、确定咨询公司；18、征地方案及土地确权；19、三个报告编制；20、环卫专项规划报告；21、社会稳定风险评估报告。 三、正在进行中的前期工作：1、土地预审。 | 受大环境的影响，特别是罗定事件发生后，周边村民“邻避心理”严重，造成项目稳评和环卫专规环评以及征地拆迁等需公众参与的工作推进难度加大。 工作措施及建议：1、迅速落实启动项目建设资金，确保征地拆迁如期完成；2、尽快制定项目落地周边的优惠政策（如征地拆迁和就业优先安置等），以便于开展群众思想工作，争取周边村民的支持和理解；3、落实责任制，实现无缝对接，保证各项工作如期完成；4、加大宣传力度。 | 城市综合管理局 |  | 2016年底开工 | 8
| 四 | 民生共享7项 |  |  | 30412.57 | 10660 | 14993 | 9200.3 | 14740.26 | 61.36% | -5.303% | [7 empty] | 8
|  | 续建3项 |  |  | 23704 | 10460 | 9976 | 8298 | 10776.03 | 83.18% | 16.51% | [7 empty] | 8
▲ | 63 | 开平市农村信用合作联社营业楼建设 | 水口信用社、翠山湖信用社营业楼各建设一幢 | 2015-2016 | 2976 | 2000 | 976 | 887 | 2976 | 90.88% | 24.21% | 已落实 | 水口湖信用社营业楼：开平市水口镇江水路（原畜牧站用地） 翠山湖信用社营业楼：开平市翠山湖新区叠翠大道东、翠湖一路北1号A | 翠山湖信用社营业楼整个项目工程已经竣工验收。 水口信用社营业楼主体工程、装修及水电安装工程已基本全部完工，室外停车场地坪大部分完成，正在办理有关验收手续。 |  | 开平市农村信用合作联社 |  |  | 8
▲ | 64 | 开平市小学教育基础建设 | 总建筑面积24902.49平方米,其中：水口镇三小7316.71平方米；水口镇自强分教点教学楼、1751.38平方米；长沙梁金山小学教学楼、功能楼（一期）11909.8平方米；宝源小学综合楼3924.6平方米。 | 2015-2017 | 5728 | 460 | 2000 | 2111 | 2500.03 | 105.6% | 38.88% | 已落实 | 校园内 | 1、水口镇三小（一期）工程教学楼、办公楼已完成第三层构造柱建设；功能楼、宿舍楼已完成首层基础建设。2、水口镇自强分教点教学楼工程主体已全部完成，正在办理验收手续。3、长沙梁金山小学教学楼、功能楼（一期）工程教学楼（一）已封顶，正在进行墙体彻砖；教学楼（二）已完成墙体砌砖，正在进行内外墙装饰；功能楼正在进行第五层构造柱建设。4、长沙宝源小学综合楼工程主体已封顶，墙体彻砖已完成，正在进行内外墙装饰。 |  | 教育局 |  |  | 8
▲ | 65 | 开平碧桂园学校项目 | 建筑面积40000平方米 | 2015-2016 | 15000 | 8000 | 7000 | 5300 | 5300 | 75.71% | 9.048% | 已落实 | 开平长沙碧桂园 | 幼儿园教学楼主体结构封顶，室内外装修中，计划明年3月投入使用；小学教学楼已完成主体结构，室内正在装修，综合馆主体结构已封顶，室内抹灰至四层，教工宿舍正进行6层板模板施工，学生宿舍已封顶，整体项目进展顺利。 |  | 长沙街道办事处 |  |  | 8
|  | 新开工4项 |  |  | 6708.57 | 200 | 5017 | 902.3 | 3964.23 | 17.98% | -48.68% | [7 empty] | 8
▲ | 66 | 开平市中心医院全科医生规范化临床培养基地工程项目 | 全科医生规范化临床培养基地占地面积734.34平方米，楼高九层，总建筑面积约7769.84平方米。其中首、二层为活动用房，三至九层均为教师和学员宿舍 | 2014-2016 | 1626.23 | 200 | 1426 | 759 | 803.23 | 53.23% | -13.44% | 已落实 | 开平市长沙街道办事处三江路段A7号（中心医院内） | 1、2016年8月5日，市住建局、质监站组织人员现场进行隐蔽工程验收，检查相关资料，提出整改意见，作出验收报告并要求施工单位履行整改。 2、2016年8月10日，施工单位按照整改意见和验收报告完成整改。 3、2016年8月19日，完成二层楼板混凝土浇筑及二层飘板混凝土浇筑。 4、2016年8月30日，正在进行二层柱、梁钢筋绑扎、支模。 | 主要存在问题：建设资金不到位，医改后本院每月减少政策性利润近110万元，东兴门诊铺位第五次流拍，建设资金难以落实。 建议：加快落实项目建设资金。 | 卫计局 |  |  | 8
| 67 | 开平市金鸡镇卫生院改扩建项目 | 新建综合楼（建筑面积：1161平方米），旧门诊楼维修（面积：1077.6平方米） | 2015-2016 | 591 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0% | -66.67% |  | 金鸡镇银龙路33号 | 已完成防雷审批，已完成消防审核批复，扩建综合楼项目已完成预算和审图并将预算送财政审批，旧门诊楼改造已完成施工图设计，已完成工程预算、预算财政审批。正进入招投标阶段 | 项目投资额较大，除去各级扶持资金仍有较大缺口，镇级财政薄弱，筹资压力较大。 | 金鸡镇 |  | 已立项(2015.8.18) | 8
▲ | 68 | 开平市中医院旧楼改造工程项目 | 项目改造面积16640平方米，主要建设内容为对院内原有的内儿住院大楼、教学楼、伟伦楼、制剂楼、后勤楼及其他配套市政设施进行改造。 | 2015-2016 | 2760.82 |  | 2600 | 143.3 | 2761 | 5.512% | -61.16% | 已落实 | 开平市三埠区新昌西桥二路4—6号 | 已办结规划相关证件，房屋安全鉴定正在施工，消防审核正在办理中。 | 由于历史遗留问题，制剂楼没有相关的产权资料。 | 卫计局 |  |  | 8
| 69 | 新档案馆大楼建设项目 | 规划建筑宽15ｍ，长20ｍ，占地面积300㎡，楼高7层，建筑总面积2650 ㎡，并与原档案馆整合改造为新档案馆。 | 2016-2018年 | 1730.52 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0% | -66.67% | 已向市政府申请土地使用权。 | 在原档案馆西侧扩建 | 工程形象进度：完成档案馆舍初步设计，正在对馆舍外观设计作调整。 |  | 档案局 |  | 2016年11月开工 | 8
注:1、★符号为省重点项目(4项)。2、★\▲符号均为江门市重点项目（44项）。3、有多个责任单位的，以排第一的为牵头责任单位，责任人为牵头责任单位负责领导。
[5 empty] | 1000000 | 319800 | 153100 | 104205 | 196020 | 68.06% | 1.397% | [7 empty] | 8